弋江工业区球团区域拆除工程招标的相关要求

目前弋江老厂区球团区域的设备、钢结构及一些建（构）筑物需进行拆除。为满足开发公司净地交付的要求，现拟对该区域地面以上的建（构）筑物、设备、钢结构拆除进行公开招标。

- 资质要求：投标人须具有国家建设部门颁发的房屋建筑总承包二级及以上资质或机电设备安装二级及以上资质。不允许投标人以联合体形式投标。

- 投标单位必须在标书中明确项目经理和专职安全员，并提供相应的从业资格证书。

- 评分要求：报价（40分）、施工方案（30分 注：对回转窑、桥吊和堆取料机的拆除要制定专项方案）、信誉度及业绩（30分）,具体评分细则由发包人在招标前制定。

- 施工要求：（1）本工程经现场查勘后确定施工方案，拆除项目除建（构）筑物以总价包干的形式外，其他以单价包干式报价（包含所有的用水、用电、人工费、材料费、机械费、运输费、税金等所有项目。发包方不提供水、电、风、机械等），详见下表：

附表

| 序号 | 清单明细 | 单位 | 报价 | 备注 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建（构）筑物拆除 | 元 |  | 承包人支付给发包人填“+”，发包人支付给承包人填“-” （包干价） | 15分 |
| 2 | 倒运至三山的设备、电缆、铜排等 | 元/吨 |  | 电缆和铜排需单独装车发运 | 5分 |
| 3 | 内部倒运 | 元/吨 |  | 液压油等油的罐装、铁轨,皮带拆除 | 5分 |
| 4 | 倒运至三山的废钢 | 元/吨 |  | 含报废设备、钢构的解体 | 10分 |
| 5 | 彩瓦压块并倒运至三山 | 元/吨 |  | 含彩瓦拆除 | 5分 |

（2）对该区域地面以上的建（构）筑物进行拆除，废旧钢筋、预埋件、门窗（能明显识别）可由中标单位自行倒运出厂，所产生的建筑垃圾及工业垃圾由中标单位按相关法律法规处理并运输出厂。

（3）对该区域拆除下来的设备、电缆、铜排进行分类收集，并运送至发包人指定地点，运距约35KM；

（4）对该区域拆除报废的设备、钢构等分割成600*600mm以内尺寸，并运送至发包人炼钢部，运距约35KM；

（5）对该区域液压站等设备内的油进行罐装，对该区域所有轨道、皮带进行拆除并送至发包人指定地点（内倒）；

（6）对该区域内的所有彩瓦进行收集、压块，并送至发包人炼钢部，运距约35KM。

五、投标保证金缴纳：人民币伍万圆整（注：必须从基本账户现汇至发包人账户），如中标，则投标保证金转入安全保证金及固定综合履约保证金。

六、安全保证金及固定综合履约保证金缴纳：安全保证金及固定综合履约保证金为60万，中标单位在接到中标通知书5个工作日内缴齐。该保证金作用为：

1、违反芜湖新兴各项管理制度不接受考核的直接从保证金中扣除；

2、拖欠工人工资的、工人在芜湖新兴范围内闹事给公司造成生产影响的，芜湖新兴可以用保证金直接支付工人工资。

3、现场施工中存在安全质量等重大事故施工单位拒不处理的，芜湖新兴可以从保证金中直接扣除相应的考核及处理施工单位造成的安全质量等重大事故；

4、在合同履行过程中，没有按照合同约定履约的，相应考核从保证金直接扣除。

5、给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，超过履约保证金额外部分由投标人额外赔偿；

七、质量要求：合格

八、质保金：合同价款的5%作为质保金，质保期壹年。

九、工期要求：暂定于2019年3月15日开工，6月30日竣工，拖延一天考核10000元；若拖延7天，合同终止，发包方有权另行选择队伍。

十、环保要求：本项目投标书中要有明确的环保施工措施，确保无火灾、扬尘、土壤、水体等污染。发生环保事故，视情节轻重予以考核，情节轻微的，按发包人的环保制度考核；情节严重，造成恶劣影响，给发包人造成的经济损失的，除接受政府环保部门考核外，并按1.2~1.5倍赔偿发包人的经济损失，同时，发包方有权单方面终止合同。

十一、安全要求：本工程必须做到安全无事故，一旦发生安全事故，中标单位承担所有责任，同时，发包方有权单方面终止合同。

十二、付款方式：1、若建（构）筑物拆除报价为“+”，则在合同签定一周内一次性向发包人财务账户缴纳该项的签定价（注：必须从基本账户现汇至发包人账户，发包人按照国家相关税法规定开具相应的发票）；若报价为“-”，则在施工结束，验收合格后付至合同签定价的95%，质保期满后随质保金一次性付清，付款方式为6个月承兑支付；

2、工程进度款按月工程进度的70%拨付，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%（含前期支付的工程进度款），留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月承兑支付；

3、最终结算发票是10%增值税专用发票。

十三、考核要求：承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并按5000元/次的标准考核承包人，从承包人剩余工程款中扣除，对于情节恶劣，造成发包人损失重大的情况，视具体情况给承包人经济惩罚。

工程管理部