芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢120吨铁水脱磷站  改造工程

（招标编号：LGB201903010LG120TTSTLZGZGC）

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年三月

安徽  芜湖

# 经研究，本公司拟建炼钢120吨铁水脱磷站改造工程，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

- 工程名称：炼钢120吨铁水脱磷站改造工程

二、承包范围：炼钢120吨铁水脱磷站改造工程，包含：1、新设备安装、除尘管道、内部介质管道安装以及现有部分设备拆除。2、原油钢结构平台拆除并进行改造安装。3、介质管网包含：水泵、管道、氧气管道等工程的安装。4、现有电气室拆除并新建，现有电气柜以为并重新安装，以及电气设备安装、监控、通信和除尘风机高压变频改造等工程的施工。具体内容详见发包人确认下发的图纸。

三、工期要求：开工日期：2019年4月25日（暂定），竣工日期：2019年7月31日，合同工期总日历天数97天。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2019年3月29日～2019年4月17日，每天9:00～11:30、13:30～16:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。

2、投标截止时间和地点：投标书须在2019年4月18日14:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼301办公室。

3、开标时间和地点：将于2019年4月18日14:00在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

五、投标说明

1、报价方式：本工程以总价优惠率的方式进行报价。执行《全国统一建筑2018年工程基础定额安徽省综合估价表》、《全国统一安装2018年工程预算定额安徽省估价表》。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本。发包人供应的材料承包人领用并按供应价结算。承包人采购的材料，价格采用施工期间芜湖市信息价（平均价）。发包人确认的价格不优惠。

工程内容按合同约定执行，开具10%增值税发票。

2、本工程评标办法按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

| 评分 标准 | 标价 （40分） | 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为： 价格分=40*评标基准价÷有效报价。 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工方案 （30分） | 施工现场概况：2分 | 贴合现场实际情况1~2分 |
|  |  | 施工方案及技术措施：共20分 | 施工存在难度（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 采取的措施（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 人力投入计划（4分） | 取所有投标方中各项最优数据为满分，各家按比例得分。 |
|  |  |  | 材料、机械投入计划 （4分） |  |
|  |  |  | 工期计划（4分） |  |
|  |  | 现场安全隐患及防范措施，安全措施： 5分 | 贴合现场实际情况看文件措施项计分。 |
|  |  | 现场质量保证措施及文明施工措施： 3分 | 贴合现场实际情况看文件措施项计分。 |
|  | 企业信誉 （30分） | 企业资金状况及信用等级：4分 | 近三年财务状况良好+1分，三级企业+1分，二级企业+2分，一级企业+3分 |
|  |  | 项目经理资质：4分 | 二级建造师资质2分； 一级建造师资质4分 |
|  |  | 企业类似项目业绩（最近三年1000万以上项目）： 12分 | 一项加2分，最高得12分。 |
|  |  | 履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）：6分 | 一项加2分，若有一项不良情况，计0分。 |
|  |  | 体系认证：4分 | 一项加2分，最高4分。 |

3、评标委员会根据综合评分确定排名较高的1~3名入围，总分最高者为优先选择单位。由业务部门与入围投标人进行商务谈判等，按照排序最终确定中标人，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。

4、本工程签订合同时，根据图纸和投标人报价签订暂估价合同。

5、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。

6、有以下情形之一，招标委员会将否决投标人的投标或视为投标人弃标：

（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。

（2）授权委托书未加盖投标单位公章和法定代表人印章的。

（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。

（4）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。

（5）投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人资质要求：投标人须具有国家建设部门颁发的机电设备安装总承包叁级以上资质（含叁级）和压力管道安装资质GC类证书。不允许投标人以联合体形式投标。

6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

7、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。

8、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。

10、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。

11、投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、开户许可证。（加盖公章的复印件）

2、投标人代表有效证件及法人授权委托书证明（加盖公章和法定代表人印章）或法定代表人本人有效证件。

3、投标人企业安全许可证。

4、投标人企业近三年内承担过所投标段类似项目业绩证明材料。（加盖公章）。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

（2）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，阐述本工程重点、难点，制定有效保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。

（3）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件须单独密封。

九、约定和说明

1、本工程确定中标单位后，合同签订总价优惠率的暂估价合同。

2、严格按照施工图纸内的内容开展工程施工。

3、管道部分：涉及氧气管道需要进行酸洗脱脂，现场安装前需进行二次脱脂。其他净环回水管道、氮气管道、空压风管道需进行除锈刷漆合格后进行安装，所有管道使用前必须进行打压试验。

4、本工程涉及原有设备以及原有钢结构拆除部分，按照原有施工图量以定额进行费用的计取。

5、工程质量标准：合格。

6、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按计算不合格工程量造价的1.2倍向发包人支付违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。

7、工程款支付方式：发包人次月10日前按照审定的上月进度的70%支付承包人工程款，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%（含前期支付的工程进度款），留5%为工程质量保修金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。

8、质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

9、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

10、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

11、本次招标收取投标保证金壹拾万圆整（电汇，基本账户汇款），投标人需在开标前1天下午15:00分之前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金，并将汇款回执单附在投标书中。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

12、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。

3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、结算要求：本工程预结算执行“芜新铸工程〔2018〕37号”《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。

6、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

7、承包人应按时发放农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

8、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1-1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。

9、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

10、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

11、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

12、如有疑问，请联系发包人代表：孙  言  （联系电话：177-56527646）

招标办：陈  凯  （联系电话：180-1079-8830）。

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年三月二十八日