芜湖新兴铸管有限责任公司

铸管年检土建工程一标段

（招标编号：ZGB201906008ZGNJTJGCYBD）

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年六月

安徽  芜湖

经研究，本公司拟对铸管年检土建工程一标段，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：铸管年检土建工程一标段

二、承包范围：60m退火炉炉前炉后土建改造基础、电缆沟、液压沟、钢格板安装。Ø89、Ø108、Ø60电缆埋管；大线精整步进梁土建基础，水泥涂衬步进梁土建基础以及60m退火炉炉前炉后土建原有地坪基础、大线精整步进梁土建基础、水泥涂衬土建地坪、基础破除等工程的施工。

具体内容详见发包人确认下发的图纸。

三、工期：

1、开工日期：2019年7月1日（暂定），竣工日期：2019年7月31日（暂定）。

具体开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

2、本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2019年6月17日～2019年6月21日，每天9:00～11:30、13:30～16:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。

2、投标截止时间和地点：投标书须在2019年6月24日9:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

3、开标时间和地点：将于2019年6月24日9:00在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

五、投标说明

1、本工程以总价包干结合（分项明细）的方式进行报价。

| 铸管年检土建工程一标段分项报价明细 |
| --- |
| 序号 | 呈批件 | 分项工程 | 图纸编号 | 工作量 | 分项总价 | 备注 | 分项合计 | 总项合计 |
| 1 | 呈11061 | 60m退火炉炉前炉后土建改造基础、电缆沟、液压沟 | 呈11060-J01-ML 呈11060-J01-01 呈11060-J01-03 呈11060-J01-04 | 混凝土457m3 | 人工费： | 包含：60m退火炉炉前炉后土建改造基础的人工费、税金等完成该工程所有人工费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费： | 包含：60m退火炉炉前炉后土建改造基础的材料费、税金等完成该工程所有材料费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械费： | 包含：60m退火炉炉前炉后土建改造基础的机械费、税金等完成该工程所有机械费用。 |  |  |
| 2 | 呈11061 | Ø89、Ø108、Ø60电缆埋管 | 呈11060-J01-02 | Ø89 67.241m Ø108 21.084m Ø60 16.589m | 人工费： | 包含 Ø89埋管（埋深-500mm）（埋深-800mm）（埋深-1300mm）（埋深-1800mm）及Ø108埋管（埋深-800mm）（埋深-1000mm）Ø60埋管（埋深-1300mm）施工所含人工费、机械费、材料费、措施费、税金等完成该工程的所有费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械费： |  |  |  |
| 3 | 呈9683 | 大线精整步进梁土建基础 | J1850.87J01-ML J1850.87J01-01 | 混凝土14m3 | 人工费： | 包含：大线精整步进梁土建基础的人工费、税金等完成该工程所有人工费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费： | 包含：大线精整步进梁土建基础的材料费、税金等完成该工程所有材料费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械费： | 包含：大线精整步进梁土建基础的机械费、税金等完成该工程所有机械费用。 |  |  |
| 4 | 呈9683 | 水泥涂衬步进梁土建基础 | J1850.87J05-ML J1850.87J05-01 | 混凝土7m3 | 人工费： | 包含：水泥涂衬步进梁土建基础的人工费、税金等完成该工程所有人工费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费： | 包含：水泥涂衬步进梁土建基础的材料费、税金等完成该工程所有材料费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械费： | 包含：水泥涂衬步进梁土建基础的机械费、税金等完成该工程所有机械费用。 |  |  |
| 5 | 呈11061 | 60m退火炉钢格板的安装 | 呈11060-J01-02 | 钢格板2.5T | 人工费： | 包含：60m退火炉钢格板安装的人工费、税金等完成该工程所有人工费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费： | 包含：60m退火炉钢格板安装的材料费、税金等完成该工程所有材料费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械费： | 包含：60m退火炉钢格板安装的机械费、税金等完成该工程所有机械费用。 |  |  |
| 6 | 呈11061 呈9683 | 60m退火炉炉前炉后土建原有地坪基础、大线精整步进梁土建基础、水泥涂衬土建地坪、基础破除 |  | 约478m3 | 人工费： | 包含：60m退火炉炉前炉后土建原有地坪基础、大线精整步进梁土建基础、水泥涂衬土建地坪、基础破除的人工费、税金等完成该工程所有人工费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械费： | 包含：60m退火炉炉前炉后土建原有地坪基础、大线精整步进梁土建基础、水泥涂衬土建地坪、基础破除的材料费、税金等完成该工程所有材料费用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料费： | 包含：60m退火炉炉前炉后土建原有地坪基础、大线精整步进梁土建基础、水泥涂衬土建地坪、基础破除的机械费、税金等完成该工程所有机械费用。 |  |  |
| 工程内容按照合同约定执行，开具增值税专用发票执行新税率 |

2、本工程施工主材费由承包人提供。

3、建筑用钢材和砼承包人须优先采购发包人产品；平台、梯子用钢格板优先使用新兴际华集团产品；由承包人提供使用计划，发包人收到计划经审核同意后15天内提供材料，提料、卸车、保管由承包人负责。

4、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。承包人所采购材料均须附证明质量和规格的出厂文件，根据规范进行复检，承担由于材料质量问题引起的一切后果；发包人有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足抽检时发现承包人采购材料违规，有权处罚和收回采购权，收回采购权后发包人供应材料按进价（含税）加5%管理费结算（从承包价扣除）。

5、发包人供应的材料承包人领用并按供应价结算。承包人采购的材料，价格采用施工期间芜湖市信息价(加权平均价)。承包人采购的材料芜湖市信息价没有价格的进行市场询价。对于装饰部分主要材料价格采用发包人确认价格，采购前必须经发包人确认单价和品牌。发包人定价部分不参与取费优惠。

6、本工程由于涉及年检项目，报价需充分考虑现场的措施费以及文明施工等费用，施工过程中不另计取。

7、施工现场破除的混凝土钢筋等，需联系相关人员进行环保处理，期间发生的一次、二次倒运费。不另计取。

8、工程内容按合同约定执行，开具增值税发票执行9%新税率。

9、工程量确认：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

10、本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

| 评分标准 | 标价 （40分） | 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工方案（30分） | 施工现场概况：2分 | 贴合现场实际情况1~2分 |
|  |  | 施工方案及技术措施：共20分 | 施工存在的难点（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 采取的措施（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 人力投入计划（4分） | 取所有投标方中各项最优数据为满分，各家按比例得分。 |
|  |  |  | 材料、机械投入计划 （4分） |  |
|  |  |  | 工期计划（4分） |  |
|  |  | 现场安全隐患及防范措施，安全措施： 5分 | 贴合现场实际情况看文件措施项计分。 |
|  |  | 现场质量保证措施及文明施工措施： 3分 | 贴合现场实际情况看文件措施项计分。 |
|  | 企业信誉：（30分） | 企业资金状况及信用等级共4分 项目经理资质及业绩：共4分 企业类似项目业绩：共12分 履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）：共6分 体系认证：共4分 |  |

11、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名入围，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与入围单位进一步磋商报价等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。

12、本工程签订合同时，根据图纸和投标人报价签订暂估价合同。

13、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。

14、以下情况视为废标或弃标

（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。

（2）授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章的。

（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。

（4）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。

（5）投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人资质要求：投标人须具有国家建设部门颁发的建筑施工总承包叁级及以上资质（含叁级）证书。不允许投标人以联合体形式投标。

6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

7、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。

8、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。

10、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。

11、投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）

2、投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章）或法定代表人本人有效证件。

3、投标人企业安全许可证。

4、投标人企业近三年内承担过所投标段类似工程业绩证明材料。（加盖公章）。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理至少具有相应的国家二级建造师注册人员。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。

（2）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，阐述本工程重点、难点，制定有效保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。

（3）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件须单独密封。

九、约定和说明

1、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。材料的质保资料应齐全，承包人除按规定检测、验收外，发包人组织复验，并有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足。

2、物资进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

3、严格按照施工图纸内的内容开展施工。

4、现场经业主确认后，再开展施工。

5、建立健全内部综治网络，接受发包人的综治管理。24小时安排专人负责保卫工作。设立专（兼）职安全管理人员。

6、施工场地清洁卫生的要求：工完、料尽、场地清。

7、双方约定承包人应做的其他工作：需要时协商处理。

8、因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：5000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

9、工程质量标准：合格。

10、若承包人达不到合同中规定的合格标准，按计算不合格工程量造价的1.2倍向发包人支付违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。

11、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

12、工程款支付的方式：双方约定的工程款（进度款）支付的方式：本工程无预付款，进度款按月支付已完工程量的70% ，付款前提供等额增值税专用发票。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

13、质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

14、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

15、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

16、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

17、本次招标收取投标保证金陆万圆整（电汇，基本账户汇款），投标人需在开标前1天下午15:00分之前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金，并将汇款回执单附在投标书中。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

18、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

19、严格遵守发包人的各项工程管理制度，包括《工程管理制度（补充管理办法）》、《关于安全保证金和固定综合履约保证金的管理规定》、《关于在建工程月度形象进度核定的暂行规定》、《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》（芜新铸工程〔2017〕01号）、《建设工程项目审计暂行办法》（芜新铸经管〔2017〕133号）等各项管理制度。承包人违反发包人上述各项制度，发包人可视具体情况以《工程考核单》形式，对承包人进行考核，相应考核款项直接从本合同工程款中核减。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。

3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、结算要求：本工程预结算执行“芜新铸工程〔2018〕37号”《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。

6、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

7、承包人应按时发放农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

8、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1-1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。

9、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

10、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

11、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

12、如有疑问，请联系工程部：    于志勇    （联系电话：186-3104-9883）

修建部：    孙  言    （联系电话：177-5652-7646）

招标办：    杨国琳    （联系电话：180-1079-8955）。

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年六月十七日