芜湖新兴铸管有限责任公司

职工医院外围规划工程

（招标编号：XJB201809001ZGYYWWGH）

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年九月

安徽·芜湖

经研究，本公司拟对职工医院外围规划工程施工进行招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

- 工程名称：职工医院外围规划工程

- 承包范围：职工医院基础设施建设及零星修补。具体内容详见发包人确认下发的图纸和任务委托单。

- 工期

1、合同开工日期：2018年9月30日（暂定）。 合同竣工日期：2018年10月20日（暂定）。

2、本工程投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2018年9月14日～2018年9月20日，每天8:30～12:00、13:30～17:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件及相关业绩合同复印件）。

2、答疑时间、地点：2018年9月20日（星期四）10：00，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。

3、投标截止时间和地点：投标书须在2018年9月21日（星期五）14:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

4、开标时间和地点：将于2018年9月21日（星期五）14:00在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

五、投标说明

1、本工程以全费用综合单价方式进行报价。具体如下：

1）原有PVC围墙和基础拆除（破坏性拆除）：     元/m，暂估量6m。

综合单价含：PVC围墙拆除及外运、基础拆除、土方挖运回填、余渣外运、排水、税金、水电等全部工序费用。

2）新增围墙：     元/m，暂估量36m。

综合单价含：土方挖运回填、碎石垫层、砼垫层、素砼基础、钢筋砼基础、砖墙砌筑、钢筋砼圈梁、素砼压顶、钢筋砼预制板、墙体粉刷（其中12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出道纹，6厚1:2.5水泥砂浆抹面）、模板制作、钢筋制作、埋件制安、税金、水电等全部工序费用。

综合单价不含：涂料、砂石、灰砖、钢筋、砼、水泥、钢板主材费。

3）外墙粉刷（批外墙腻子2遍、刷外封闭底漆1遍，喷涂真石漆，喷涂罩光清漆）      元/m²，暂估量100㎡。

综合单价含：封闭底漆及真石漆、罩光清漆费用（具体费用按询价为准）、原外墙漆铲除、清理、装车、外运，辅材费，养护，脚手架，垃圾清运，材料倒运等人工费、材料费、机械费税金、水电费等全部工序费用。

4）新增地坪：     元/m²，暂估量1250m²。

综合单价含：原有地坪花草砖拆除、浮土清理、原砼垫层表面凿毛、模板制作、砼浇筑、捣实、抹光、道路养护、切缝、渣土外运、税金、水电等全部工序费用。

综合单价不含：砼主材费。

5）墙砖铺设：     元/m²（该价格不含瓷砖费用），暂估量30m²。

综合单价含：材料费用瓷砖（具体费用按询价为准）、包括砂浆找平、铺设、勾缝、辅材费，捣固、养护，税金、水电费等全部工序费用。

综合单价不含：水泥、砂主材费。

6）火烧板铺设：     元/m²（该价格不含瓷砖费用），暂估量100m²。

综合单价含：材料费用火烧板具体费用按询价为准、包括砂浆找平、铺设、勾缝、辅材费，捣固、养护，税金、水电费等全部工序费用。

综合单价不含：水泥、砂主材费。

7）自行车棚基础：    元/个，暂估量4个。

综合单价含：土方挖运回填、碎石垫层、砼垫层、植筋、模板制作、浇筑、捣实、税金、水电等全部工序费用。

综合单价不含：砼主材费。

8）PVC栏杆制安，暂估量30m。具体价格以市场询价为准，本次不参与评标。

市场询价含：PVC栏杆材料费、制作安装费、现场施工垃圾清理、税金、水电等全部工序费用。

9）成品铁艺门制安，暂估量2扇。具体价格以市场询价为准，本次不参与评标。

市场询价含：成品不锈钢门材料费、制作安装费、现场施工垃圾清理、税金、水电等全部工序费用。

10）成品挂牌制安，暂估量1套。具体价格以市场询价为准，本次不参与评标。

市场询价含：成品挂牌材料费、制作安装费、现场施工垃圾清理、税金、水电等全部工序费用。

11）成品车棚阳光板，暂估量26㎡。具体价格以市场询价为准，本次不参与评标。

市场询价含：成品阳光板材料费、制作安装费、现场施工垃圾清理、税金、水电等全部工序费用。

以上工程量以施工图纸和任务委托单进行结算办理，如图纸工程量不明确的则以现场确认单和工程量签证单的形式进行结算办理。

2、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、业绩等，现场打分，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。

3、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。

4、以下情况视为废标或弃标

（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。

（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。

（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。

（4）投标人有串标行为的。

（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。

（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

（7）投标文件不能满足本工标文件中第七项要求。

六、对投标人的资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、本次招标收取投标保证金壹万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金，并按照发包人要求缴纳履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）投标保证金缴纳账户信息如下：

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

3、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、资质要求：投标人须具备国家建设部门颁发的建筑工程施工总承包叁级以上资质（含叁级）和相应的资格证书。不允许投标人以联合体形式投标。

7、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

8、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。

9、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

10、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。

11、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。

12、投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）

2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。

3、投标人企业安全生产许可证。

4、投标人企业承接过类似工程的业绩。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、投标人应详细勘察现场，制定符合实际可行的施工方案。

3、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。

（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

（3）投标文件的内容必须要有施工保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案等。

（4）承担本工程有何优势。

4、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，标书开标后不予退还，由此发生的任何费用投标人自理。报价文件需单独密封，技术标和商务标中不允许出现价格文件。

九、约定和说明

1、本工程招标确定施工单位后，合同签订全费用综合单价的暂估价合同。

2、本工程预决算执行“芜新铸工程〔2018〕34号”《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》，具体详见附件1。

3、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

4、工程质量：合格。

5、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

6、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

7、工程款工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%（含前期支付的工程进度款），留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月承兑支付。

8、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

9、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

10、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）。

11、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收、现场和综合整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按200元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金5000元。

3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人5000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。

6、发包人委托承包人采购材料。其中，所采购的材料，列举在地方（芜湖）税务部门颁布的不计入建筑安装工程的计税营业额中的可开具增值税发票的材料名单内的，由承包人负责向发包人开具全额增值税发票，其它开具建安发票。

7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，承包人应按期将工资计划报发包人，发包人有权监督承包人发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余工程款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。

10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、本工程最终结算发票是10%的增值税专用发票。

13、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

14、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

15、如有疑问，请联系发包人代表：张艺帆（联系电话：15222935173）

招标办代表：方  舟（联系电话：15555315169）

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年九月十四日