投标人须知及要求

本公司拟对铸管大管整理线工程监理，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：铸管大管整理线工程监理

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金叁仟元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年09月21日17:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

三、监理工作目标、范围及工作内容：

- 监理目标：

1.1质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。

1.2工期目标：确保承包人能够按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

1.3安全目标：认真审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，确保承包人建立健全安全生产责任制和安全生产专项系统，落实安全预防措施，确保工地安全无事故。

- 工作范围：

2.1、负责施工图纸的交底会审、施工阶段的质量监督、进度控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核。

2.2、全面负责完成工程项目的施工监理任务

- 工作内容：

3.1 、审查施工方的施工组织设计

3.2、工程的重点或关键部位，应要求施工单位提出具体方案，经审查认定后方可施工。

3.3 、控制工程进度 ： 审核施工单位提出工程进度计划，对进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。审核施工单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。

3.4、 每周定期参与有关施工进度、质量及安全的协调会议 并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。

3.5、建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题 以及其它有关施工过程中必须记录的问题。

3.6 、每周向招标单位提交监理工作周报，每月向招标单位提交一份监理工作月报。要求做到图文并茂，切实反映每月工程质量、进度状况，以实际与计划作比较，发现偏差，及时找出原因，加以调整，确保工程进展顺利。方便招标单位直观、系统地了解整个工程面貌。

3.7 、控制工程质量 ：根据施工图纸、国家及相关施工规范和本工程施工承包合同中的《施工技术操作规范》的要求严格监理施工质量，配合招标单位进行施工质量100％细部检查工作，经招标单位批准的检查表单须完整、真实填写。

3.8、中标单位在开工后，应及时制定施工单位管理人员及工程质量的考核细则提交招标单位。并定期（半月）进行一次考核，将考核情况上报给招标单位。

3.9、对工程使用的原材料、半成品、构配件，进场时必须检查其出厂合格证、质保书、 材质化验单，同时进行见证取样、送样（由见证员进行），并按规定进行抽查和复验。

3.10 、监督检查安全和文明施工  ：监督和定期（每周一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施并作好记 录，

3.11 、投资控制 ：复核施工单位每月上报的已完工程量的形象进度表，并提出书面意见。

3.12、负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并督促整改。

3.13、配合发包单位进行工程竣工验收工作。

3.14、审查施工单位编制的竣工图，保证其正确无误，并及时提交招标单位。

  - 负责工程监理文件的整理和归档，经招标单位认可后移交招标单位。

- 其他：

  - 服务于本工程的总监、副总监必须是投标单位的在编注册人员。不得以总监代表代替总监工作。

  - 服务于本工程的常驻现场负责人必须是总监理工程师或副总监理工程师，必须具备国家级注册监理工程师资格证书，并具有10年以上工程设计或施工管理的实际经验。

  - 本工程投标单位确定的总监理工程师，必须是投标单位提供考察项目的总监理工程师。监理员人数由招标单位根据工程的需要另行要求。

  - 项目总监理工程师应具有（中华人民共和国监理工程师执行资格证书）无在建工程，或合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段。

  - 投标人项目总监承担过所投标类似工程。

- 招标单位要求总监每周在工地上班时间不少于5天。

- 项目概况和估算工作量：桩基、土建设备基础，厂房钢构、设备安装、公辅道路、机电设备安装、管道工程、电气工程等其他配套设施的工程施工监理。

- 投标有效期:90天。

四、工期：

开工日期：2020年9月25日（暂定）

竣工日期：2021年1月31日（暂定）

- 具体开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

- 本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

五、投标说明

- 按总价包干的方式报价（包括本工程监理人员工资、工会经用、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、现场必备的检测设备和交通工具的购置及使用费和现场住宿费、电话费等。

- 本报价是为完成本工程监理服务所需的全部费用，开具6%增值税专用发票。

- 总价包干价必须要有详细的子项价格组成（列表说明）。

- 因不可抗力和工艺重大变更的原因造成本工程工期延长，前两个月免费监理，两个月之后按20000元/月另行支付监理费用。其他原因监理工期随该工程建设工期一致，监理费用不作调整。

- 本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

| 铸管大管整理线工程监理评分办法 | 标价（40分） | 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。（40分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监理方案（30分） | 施工现场概况：2分 |  | 贴合现场实际情况1-2分 |
|  |  | 项目管理机构配备情况 | 监理人数：6分 | 取最优数据按比例得分 |
|  |  |  | 监理人员专业：4分 | 监理人员包括土建、钢结构、机械、电气专业每项加1分 |
|  |  | 项目质量控制方案：6分 |  | 贴合现场实际情况看文件措施项计分 |
|  |  | 项目安全控制方案：6分 |  |  |
|  |  | 项目进度控制方案：6分 |  |  |
|  | 企业实力：（30分） | 企业资金状况及信用等级：4分 |  | 近三年财务状况良好+1分，A级企业+1分，AA级企业+2分，AAA级企业+3分 |
|  |  | 企业施工资质：4分 |  | 乙级以上资质+4分 |
|  |  | 企业项目业绩（最近三年1000万以上类似监理项目）：12分 |  | 一项加3分，最高得12分 |
|  |  | 履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）：6分 |  | 一项加2分，若有不良情况，计0分 |
|  |  | 对项目工程重点难点措施：4分 |  | 贴合项目实际情况看文件措施项计1-4分 |

6.本工程签订合同时，根据图纸和投标人报价签订包干价合同。

- 现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分依次确定1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。

- 投标人的资质不达标等实行一票否决制。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

六、对投标人的资质要求

- 投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

- 投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

- 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

- 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

- 投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

- 项目监理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。

- 投标人项目监理承担过所投标段类似工程。

- 投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

- 投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）

- 投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章或签字）或法定代表人本人有效证件。

- 投标人企业近三年内承担过所投标段类似项目业绩证明材料。

八、编制投标书的原则要求和说明

1. 投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2. 技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）项目总监理工程师应具有中华人民共和国监理工程师执行资格证书，且无在建工程或合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段。项目部的设置和人员的组成应有详细说明。

（2）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，阐述本工程重点、难点，制定有效保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。

3. 标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

4. 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

5. 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

九、约定和说明

1. 监理单位在合同期内如果失职，应承担责任并进行赔偿，赔偿金视情况将给予中标监理单位100-2000元/次考核。 施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而中标单位又没有及时指出整改，被有关部门处罚，招标单位将给予中标监理单位100-2000元/次的考核。

2.  质量标准：合格。

- 工程监理费付款方式:为6个月银行承兑汇票支付。无预付款，合同总价分时段的付款时间和比例，投标方需在商务标中体现，经双方协商统一后，在合同中约定。

4.  投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

5. 如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

十、其它：

- 承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。

- 本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管

理。

- 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权

属发包人。

- 本项目拦标价为22万元（贰拾贰万圆整），报价超出拦标价的作废标处理。

十一、报价单

报价单

项目名称： 铸管大管整理线工程监理

报价：              万元

税率：    6%

报价单位（加盖公章）：

法人或授权代理人（印章或签字）：

日期：      年   月   日

注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。