投标人须知及要求

本公司拟对炼钢水系统安装工程，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：炼钢水系统安装工程

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金肆仟元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年11月11日16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

三、投标有效期及承包范围：

- 施工具体内容详见发包人确认下发的图纸。

- 工程概况和估算工作量：包括约14吨钢结构制安，10台水泵安装，DN150焊管安装，浓密机、离心脱水机、加药装置设备安装，管道、配套阀门、管托的安装等图纸内所有工程量。

- 投标有效期:90天。

四、工期：

开工日期：2020年12月01日（暂定）

竣工日期：2021年01月30日（暂定）

- 具体开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

- 本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

五、投标说明

- 本工程预结算执行“芜新铸工程〔2018〕37号”《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》。

- 本工程按综合单价结合定额优惠率（材料费不参与总价优惠）的方式进行报价。未列分项工作量（执行优惠率部分）最终结算价执行2018版安徽省建设工程计价定额，计价依据：«安徽省建设工程计价定额»、«安徽省建筑工程计价定额»、«安徽省安装工程计价定额»、«安徽省装饰装修工程计价定额»、«安徽省市政工程计价定额»、«安徽省建设工程费用定额»及配套文件条款。取费按2018建设工程取费标准。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本及取费标准，人工单价调整执行冶建定（2010）53号文件（不计取：特殊工程技术培训费、远地施工增加费、定额测定编制管理费和上级管理费、施工队伍调迁费）。安装工程中：安装和生产同时进行增加费、有害人身健康环境时施工增加费应以现场确认单形式进行确认，计取方法参照安徽2018定额安装工程第四册电气设备安装工程。

- 该工程所有材料由承包人提供。

- 发包人供应材料设备的结算方法：工程结束后根据图纸及工程相关资料依照合同约定的定额据实结算，超出的材料款从本工程款中扣除，材料单价按照施工期间芜湖市信息价计算。

- 建筑用钢材和砼承包人须优先采购发包人产品；平台、梯子用钢格板优先使用新兴际华集团产品；由承包人提供使用计划，发包人收到计划经审核同意后15天内提供材料，提料、卸车、保管由承包人负责。

- 承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。承包人所采购材料均须附证明质量和规格的出厂文件，根据规范进行复检，承担由于材料质量问题引起的一切后果；发包人有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足抽检时发现承包人采购材料违规，有权处罚和收回采购权，收回采购权后发包人供应材料按进价（含税）加5%管理费结算（从承包价扣除）。

- 发包人供应的材料承包人领用并按供应价结算。承包人采购的材料，价格采用施工期间芜湖市信息价(加权平均价)。承包人采购的材料芜湖市信息价没有价格的进行市场询价。对于装饰部分主要材料价格采用发包人确认价格，采购前必须经发包人确认单价和品牌。发包人定价部分不参与取费优惠。

- 因现场施工需要或为满足本项目正常投用的需要增加图纸之外的工作量以签证形式计取，按实确认，执行厂内定价，签证单办理相关签字手续后作为结算的依据。

- 工程内容按合同约定执行，开具增值税发票执行9%税率。

- 发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按合同总价的７‰扣除或装表据实扣除。

- 本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

| 评分标准 | 标价（40分） | 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工方案 （30分） | 施工现场概况：2分 |  | 贴合现场实际情况1~2分 |
|  |  | 施工方案及技术措施：共20分 | 施工存在难度（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 采取的措施（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 人力投入计划（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 材料、机械投入计划（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  |  | 工期计划（4分） | 贴合现场实际情况1~4分 |
|  |  | 现场安全隐患及防范措施，安全措施： 5分 |  | 贴合现场实际情况看文件措施项计分。 |
|  |  | 现场质量保证措施及文明施工措施： 3分 |  | 贴合现场实际情况看文件措施项计分。 |
|  | 企业信誉 （30分） | 企业资金状况及信用等级： 4分 |  | 近三年财务状况良好+1分，A级企业+1分，AA级企业+2分，AAA级企业+3分（信用在有效期内）。 |
|  |  | 项目经理资质及业绩共4分 |  | 二级建造师证书1分，一级建造师证书2分；对应业绩每项1分，最高得2分。 |
|  |  | 企业类似项目业绩共12分 |  | 每项3分，最高得12分。 |
|  |  | 履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）共计6分 |  | 每项2分，若有一项不良情况，计0分。 |
|  |  | 体系认证共计4分 |  | 每项1分，最高得4分。 |

12. 本工程签订合同时，根据图纸和投标人报价签订暂估价合同。

- 现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分依次确定1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。

- 投标人的资质不达标等实行一票否决制。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

六、对投标人的资质要求

- 投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

- 投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

- 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

- 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

- 投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

- 企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。

- 项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。

- 投标人项目经理承担过所投标段类似工程。

- 投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

- 投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）

- 投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章或签字）或法定代表人本人有效证件。

- 投标人企业安全许可证。

八、编制投标书的原则要求和说明

1. 投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2. 技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理至少具有相应专业的国家二级建造师注册证书。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。

（2）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，阐述本工程重点、难点，制定有效保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。

3. 标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

4. 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

5. 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

九、约定和说明

1. 因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

2. 工程质量标准：合格。

3. 双方约定的工程款（进度款）支付的方式：本工程无预付款，发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

4. 质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

5. 投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投

标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中

标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

6. 如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

十、其它：

- 承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。

- 本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

- 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

- 本项目拦标价详见报价单，高于工程量拦标价及低于优惠率拦标价的做废标处理。

十一、报价单

炼钢部水系统改造安装工程报价单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 拦标价（元） | 综合单价（元） | 权重 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构制安 | 吨 | 14 | 9200元/吨 | 元/吨 | 70% | 包含：浓密机池体及支撑制作安装除锈防腐等图纸内相应做法全部工作内容涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、水电费、税金、管理费、利润、不可竞争费等全部费用。 |
| 2 | 浓密机安装 | 台 | 1 | 22000元/台 | 元/台 |  | 包含：浓密机的安装调试等图纸内相应做法全部工作内容涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、水电费、税金、管理费、利润、不可竞争费等全部费用。 |
| 3 | 加药装置安装 | 套 | 1 | 10000元/套 | 元/套 |  | 包含：加药装置安装调试等图纸内相应做法全部工作内容涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、水电费、税金、管理费、利润、不可竞争费等全部费用。 |
| 4 | 离心脱水机安装 | 套 | 1 | 10000元/套 | 元/套 |  | 包含：离心脱水机及泥斗安装调试等图纸内相应做法全部工作内容涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、水电费、税金、管理费、利润、不可竞争费等全部费用。 |
| 5 | DN150焊管安装 | 米 | 206 | 200元/米 | 元/米 |  | 包含：管道及管件安装，吹扫，打压，除锈，防腐等图纸内相应做法全部工作内容涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、水电费、税金、管理费、利润、不可竞争费等全部费用。 |
| 6 | 水泵安装 | 台 | 10 | 1500元/台 | 元/台 |  | 包含：水泵安装调试等图纸内相应做法全部工作内容涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、水电费、税金、管理费、利润、不可竞争费等全部费用。 |
| 7 | 未列分项工作量 |  |  | 1% | 优惠率 % | 30% | 执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，材料费不参与总价优惠。 |

注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。