**芜湖新兴铸管有限责任公司**

**焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治工程**

**招标公告**

日 期： 2020年11月09日

招标编号：WHXX202011010JHZZGC

项目所在地：安徽省芜湖市三山区

1. **招标条件**

本项目已经过批准，项目资金来源为国有资金，招标人为芜湖新兴铸管有限责任公司，本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

1. **项目概况和招标范围**

规模：焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治工程

1. **投标人资格要求**

具有国家相关主管部门颁发的建筑行业/冶金行业设计甲级及以上设计资质，具有国家相关主管部门颁发建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有特种工程（结构补强）专业资质。项目负责人至少具有建设行政主管部门颁发的二级建造师注册人员或工程类高级技术职称。

 本项目允许投标人以联合体形式投标。

1. **招标文件的获取**

获取时间：2020年11月10日00:00至2020年11月16日16:00

 获取方式：www.whxxzg.com/13966028668@163.com

1. **投标文件的递交**

递交截止时间：2020年11月17日09:30

 递交方式：芜湖市三山区春洲路2号，纸质文件递交。

1. **开标时间及地点**

2020年11月17日09：30，芜湖新兴铸管有限责任公司招标办212会议室。

**七、其他**

详见《公告内容》和《投标人须知及要求》。

 **八、公告内容**

我公司将于近日对焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治工程进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系并网上报名（疫情期间谢绝现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质资料等，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至过志峰邮箱。

联系人及电话：

工程部：    刘召亮    13966036360

焦化部： 过 杨 18955389338

招标办：    过志峰    13966028668

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2020年11月16日 16：00逾期不报名者将不允许参加招标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐  号：1307023219000109264

电  话：0553-5698563

邮  编：241000

联 系 人：过志峰

邮  箱：13966028668@163.com

投标人须知及要求

本公司拟对焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治工程，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

**一、工程名称：**焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治工程

**二、投标保证金**

本次招标收取投标保证金壹万元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年11月16日17:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐 号：1307023219000109264

**此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。**

**三、投标有效期及承包范围**：

1. 本项目设计包含全部施工图（建筑图、结构图）设计、技术支持，涉及所有结构设计及后续服务。

施工包含设计图纸范围内的全部构、建筑物加固，以及为达到加固目的涉及的所有配套工序，后续服务。

2． 工程概况：芜湖新兴铸管有限责任公司位于安徽省芜湖市，提盐车间位于该公司厂区内，其主体结构为三层框架结构，建筑平面总长32.0m，总宽14.7m，建筑面积1411.2m2。该建筑建成于2012年，由芜湖新兴铸管有限责任公司投资建设，中冶焦耐（大连）工程技术有限公司设计。

因该建筑在使用过程中发现多处混凝土结构构件出现混凝土脱落、露筋等损伤现象，经委托江苏华科建设工程质量检测有限公司进行相关鉴定检测，现为消除安全生产风险，确保安全生产，对此厂房进行加固设计并施工。

3. 工程量及说明

（1）根据鉴定报告、国家规范和招标人要求进行加固设计，提交加固方案供招标人评审；

（2）在加固方案通过招标人评审的基础上进行结构加固施工图设计；

（3）施工图设计须通过招标人审核；

（4）对已完成的施工图设计提供施工技术指导服务；

1. 加固后的结构符合原设计等级要求和抗震要求。
2. 投标有效期:90天。

**四、工期：**

开工日期：2020年12月10日（暂定）

竣工日期：2021年04月30日（暂定）

1. 具体开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。
2. 本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

**五、投标说明**

一、说明

1.本项目采用设计费、建安费分开报价。此报价应包含本项目全部施工图（建筑图、结构图）设计、技术支持和完成加固施工，涉及所有结构设计、施工及后续服务有关的所需费用。报价由投标人自行报价，一旦中标，不予调整。

2．投标人的投标报价，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应安本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其他应缴纳的费用都应包含在投标人提交的投标报价中。

4.投标报价由投标单位按照国家有关规定的取费标准及市场情况自行确定，超出招标控制价即视为废标。投标人根据各自具体实际情况、参加招标人组织的踏勘现场并考虑一定的风险系数进行自主合理报价。

5.固定价格合同。投标人所报的投标总价在合同实施时将保持不变，结算时不予调整。

6.投标货币。本项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

7.本项目设计合同最终结算发票是6%增值税专用发票。 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

8. 招标人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

1. 现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分依次确定1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。
2. 投标人的资质不达标等实行一票否决制。
3. 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

1. 投标文件未按规定加盖公章和签字。
2. 投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。
3. 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。
4. 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
5. 投标人企业资质不全或无资质的。
6. 附有招标人不能接受的条件的。
7. 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。
8. 以联合体方式投标而无共同投标协议的。
9. 以他人名义投标的。
10. 未按招标文件要求提交投标保证金的。
11. 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。
12. 投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

**六、对投标人的资质要求**

1. 投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。
2. 投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。
3. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
4. 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
5. 投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。
6. 企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
7. 项目负责人无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
8. 投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
9. 投标人符合法律、法规规定的其它条件。

**七、投标人应当提交的资格和资质证明**

1. 投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）
2. 投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章或签字）或法定代表人本人有效证件。
3. 投标人企业安全许可证。

**八、编制投标书的原则要求和说明**

1. 投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2. 技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）有本工程项目负责人名单及在投标人公司的任职说明，项目负责人至少具有相应专业的国家二级建造师注册证书或工程类高级技术职称。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标人支付违约金500元。

（2）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，阐述本工程重点、难点，制定有效保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。

3. 标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

4. 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

5. 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

**九、约定和说明**

1. 建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因中标方原因，节点工期每延误1天，中标人向招标人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）；竣工工期每延误1天，中标人向招标人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因中标人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若中标人达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标人支付违约金，同时中标人必须无条件返工直至合格。

2. 工程质量标准：合格。

3. 设计付款：以提供全套正式蓝图为节点，付中标价格的50%；以竣工验收为节点，付中标价格的50%。

建安合同付款：双方约定的工程款（进度款）支付的方式：招标人次月按审定的上月进度的70%支付中标人工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。中标人应于招标人支付全部或部分工程款项前向招标人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后中标人及时向招标人开具全额增值税专用发票。中标人每月20日前向招标人代表提交已完工程量报告，招标人代表收到报告后5日内审核完毕。

4. 质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

5. 投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

1. 如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。
2. 投标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共陆拾万圆整，如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在招标人发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则招标人有权废除中标人中标资格。

**十、其它：**

**（一）设计依据**

本项目设计使用的主要标准、规范、规程如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 名称 | 编号 |
| 结构 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》《混凝土结构耐久性设计规范》《建筑工程抗震设防分类标准》《建筑抗震设计规范》《建筑结构荷载规范》《混凝土结构设计规范》《建筑桩基技术规范》《建筑地基基础设计规范》《建筑设计防火规范》《钢铁冶金企业设计防火标准》《砌体结构设计规范》《工业建筑防腐蚀设计标准》 | GB 50068-2018GB／T 50476-2019GB 50223-2008GB 50011-2010（2016版）GB 50009-2012GB 50010-2010（2015版）JGJ 94-2008GB 50007-2011GB 50016-2014（2018版）GB 50414-2018GB 50003-2011GB 50046-2018 |
| 加固 | 《混凝土结构加固设计规范》《建筑抗震加固设计规程》《混凝土结构后锚固设计规程》《砌体结构加固设计规范》《既有建筑地基基础加固设计规范》 | GB 50367-2013JGJ 116-2009JGJ 145-2013GB 50702-2011JGJ 123-2012 |

包含但不限于以上规范，上述标准若有最新标准，以最新版为准。

设计质量：符合中华人民共和国现行规范标准，满足结构加固方案深化设计需要，达到施工图深度。

施工质量：符合中华人民共和国现行规范标准。

**（二）设计周期及进度要求**

1、设计周期

合同签订后3个日历日内，中标人向招标人提供书面正式结构加固初步设计文件供招标人评审；

初步设计文件经招标人相关部门评审通过后10个日历日内，中标人向招标人提交加固设计施工图、技术文件。

2、资料交付及图纸套数

 中标人提供施工图、相关技术文件各13份，并提供CAD电子版图纸。施工图、相关技术文件要求签字盖章，CAD电子版要求可编辑。

3、设计付款方式及结算要求

设计付款方式为6个月承兑汇票支付。

设计结算要求：以提供全套正式蓝图为节点，付中标价格的50%；以竣工验收为节点，付中标价格的50%。设计最终结算发票是增值税专用发票，税率为6%。

**（三）设计技术要求及标准：**

1、投标人应根据鉴定报告及现场生产实际使用情况，由有资格的专业技术人员按照国家规范、规程和招标人要求进行加固设计。

2、加固后结构的安全等级为二级，加固设计使用年限按50年考虑。

3、结构的加固设计，应与实际施工方法紧密结合，采取有效措施，保证新增构件与原结构连接可靠，新增截面与原截面粘结牢固，形成整体共同工作；并应避免对未加固部分，以及相关的结构、构件和地基基础造成不利的影响。

4、对高温、高湿、低温、化学腐蚀、振动、温度应力等影响因素引起的结构损坏，投标人应在加固设计中提出有针对性的防治对策，并按设计规定的顺序进行治理和加固。

5、对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构，应在加固设计文件中提出有效的临时性安全措施，并明确要求施工单位必须严格执行。

6、对使用胶粘方法或掺有聚合物加固的结构、构件，尚应定期检查其工作状态。检查的时间间隔可由设计单位确定，但第一次检查时间不应迟于5年。

7、中标人应参加加固施工图技术交底，及时完成相应设计修改、变更，应参加项目的隐蔽工程验收和竣工验收。此费用包含在投标报价中。

8、在投标及履行合同过程中，投标人及中标人均不得以任何理由、方式泄露或向第三人提供招标人的技术经济资料或商业秘密，如有违反须赔偿招标人的损失。

9、投标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三双方如果提出侵权指控，投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

10、除非另有规定外，投保文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

**（四）技术文件的组成**

1、项目概况

2、投标人单位资质、资信文档

3、设计说明、方案

4、设计质量、进度、与施工单位的配合等保证措施

5、设计工作重点、难点分析及安全保障措施

6、施工技术及实施方案、施工工期

7、服务承诺和考核办法

8、业绩表+合同复印件

**（五）施工资质及要求**

（1）中标后投标人应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续；

（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（3）具备承担本项目的资金及资信能力；

（4）具有国家相关主管部门颁发建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有特种工程（结构补强）专业资质。

（5）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的二级注册建造师资格或工程类高级技术职称；

（6）具有有效的安全生产许可证；

（7）投标人能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票；

（8）投标人需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标人知识产权纠纷产生的连带责任，由投标人负责。

（9）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述8.1.1至8.1.8的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

（10）投标人中标后，不能再进行非法转包。

（11）建设工期：投标文件需注明总工期。

**（六）招标人提供的资料**

（1）中铁芜湖建筑设计研究院出具的《三山工业区焦炉工程岩土工程勘察报告》；

（2）原提盐厂房设计图纸；

（3）江苏华科建设工程质量检测有限公司出具的鉴定检测报告；

（4）气象条件资料

（5）在招标人能力范围内的其他资料。

**（七）其他要求**

1. 承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。
2. 本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。
3. 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。
4. 本项目开标后遇到新问题，在统一平台明确，现场允许二次报价。
5. 本项目拦标价为含税固定总价98万元（玖拾捌萬圆整），超过此拦标价的做废标处理。

**十一、评分表**

详见表1—评分表。本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按表1表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈

**十二、报价单**

详见表2—报价单

**表1**

|  |
| --- |
| **焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治招投标评分标准** |
| 序号 | 投标单位 | 总价（40分） | 设计方案（20分） | 施工方案（25分） | 企业信誉（15分） |
| 40分 | 8分 | 6分 | 6分 | 15分 | 2分 | 4分 | 4分 | 2分 | 2分 | 3分 | 3分 | 3分 | 2分 |
| 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40\*评标基准价÷有效报价。 | 结构的加固设计方案，与实际施工结合紧密，最优者得8分，其他酌情打分。 | 技术方案符合项目实际，针对化学腐蚀等因素采取有效防治对策。最优者得6分，其他酌情打分。 | 实施要点及实施计划编制深度，最优得6分，其他酌情打分。 | 施工方案及技术措施。（施工难点，采取的措施，人力投入计划，材料、机械投入计划，工期计划）贴合现场实际情况打分。 | 施工现场概况。最优者得2分；贴合现场实际情况计分。 | 现场安全隐患及防范措施、安全措施最优者得3分；贴合现场实际情况看文件措施项计分。 | 现场质量保证措施及文明施工措施。最高得3分；贴合现场实际情况看文件措施项计分。 | 项目经理资质及业绩：二级建造师资质0.5分，一级建造师资质0.5分，对应业绩每项0.5分。最高得2分 | 设计人资质及业绩：二级结构工程师资质0.5分，一级结构工程师资质0.5分，对应业绩每项0.5分。最高得2分 | 加固类项目设计业绩，每有一项得1分，最高得3分。（有业主证明或提供有效合同等证明文件） | 加固类项目施工业绩，每有一项得1分，最高得3分。（有业主证明或提供有效合同等证明文件） | 企业资金状况及信用等级：近三年财务状况良好+1分，A级+0.5分，AA级+1分，AAA级+2。(信用证在有效期内) | 履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉等）：每项1分，若有一项不良情况，计0分。 |

**表2**

**焦化提盐厂房结构构件缺陷重大安全生产隐患整治报价表**

投标单位名称：

含税设计费： （人民币）（税率6%）

 大写：

含税建安费： （人民币）（税率9%）

大写：

注：本报价表需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。

签字/盖章

 年 月 日

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

**Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd**

**投标报名申请函**

致：**芜湖新兴铸管有限责任公司**

1、 我方以 (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以 （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出投标人报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属： 省 市 单位名称 企业法人 单位地址 邮编

企业类型 国有 股份 合资 民营 个体 其他（所属类别上打√）

企业性质 加工业 贸易业 物流业 （所属类别上打√）

开户银行 账号

税号 注册资金

公司电话 公司传真

联系人 联系电话

主导（营）范围：

3、我司附相关资质（营业执照、相关证书等资料）将以电子版扫描件形式**发邮件至**13966028668@163.com（邮箱）或现场报名等方式。

4、我司确认，你方可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

 申请人（单位公章）：

 授权代表（签名或盖章）：

签字日期：

公平交易承诺函

尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手 段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：

1. 中止与对方一切业务合同执行；
2. 将对方永久列入公司黑名册；
3. 扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；
4. 公司对贿赂款 项予以没收，同时按不低于 10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；
5. 对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的 2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章： 我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关 联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相 关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理， 绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；

5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符

合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴 铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、 购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当 及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规 行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称：

（加盖公章）

承诺企业法人签字： 业务主管签字：

年 月 日

## 法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：   联系电话：

身份证号码：     工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在 项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：

法人授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日