修建部钢结构清包工程（二标段）招标技术要求
1、 工程名称：修建部钢结构清包工程（二标段）

2、 承包范围：修建部钢结构清包工程（二标段）施工,主要包含(焦化部、运输部、炼钢部)各分部分项钢结构基建工程，生产维修、抢修检修、技改等项目的清包施工，即包工不包料，承包期限为12个月。具体内容详见发包人修建部确认下发的施工图纸及任务单，以承包期内各分部分项工程的开工报告为准。
三、1.工期要求：开工日期：2020年2月10日（暂定），竣工日期：2021年2月9日（暂定）

    2.本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。
4、 招标要求：

    1、按照2018版安徽省建设工程取费标准，总价优惠百分数的方式报价；最终结算价执行2018版安徽省建设工程计价定额，计价依据：«安徽省建设工程计价定额»、«安徽省建筑工程计价定额»、«安徽省安装工程计价定额»、«安徽省装饰装修工程计价定额»、«安徽省市政工程计价定额»、«安徽省建设工程费用定额»及配套文件条款。取费按2018建设工程取费标准。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本及取费标准（不计取：特殊工程技术培训费、远地施工增加费、定额测定编制管理费和上级管理费、施工队伍调迁费）。措施费以签证形式据实计取。

    2、零星用工按综合单价元/工日（含税）的方式单独报价；

	评分 标准
	标价

（70分）
	满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为70分，(其中定额优惠率占报价分的70%，人工单价占报价分的30%）其他投标方得分为：价格分=70*评标基准价÷有效报价。

	
	施工方案  （10分）
	施工现场概况(机械投入计划）：2分
	贴合现场实际情况1~2分

	
	
	施工方案及技术措施：共4分
	施工存在难度:2分
	贴合现场实际情况1~2分

	
	
	
	采取的措施:2分
	贴合现场实际情况1~2分

	
	
	现场安全隐患及防范措施，安全措施：2分
	贴合现场实际情况看文件措施项计分。

	
	
	现场质量保证措施及文明施工措施：2分
	贴合现场实际情况看文件措施项计分。

	
	企业信誉  （20分）
	企业资金状况及信用等级： 4分
	近三年财务状况良好+1分，A级企业+1分，AA级企业+2分，AAA级企业+3分（信用在有效期内）。

	
	
	项目经理资质及业绩共2分
	二级建造师资质1分，一级建造师资质2分。（建筑工程专业）

	
	
	企业类似项目业绩共6分
	最近三年200万以上项目，每项得2分，满分6分。

	
	
	履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）共计3分
	一项加1分，若有一项不良情况，计0分。

	
	
	响应发包方付款方式：3分
	未响应发包方付款方式的计0分。

	
	
	体系认证共计2分
	一项加0.5分，最高2分


3、 发包人供应材料设备的结算方法：本工程主材原则上由发包人提供，如钢板、型钢、彩瓦、油漆、斜铁、螺栓、螺母等。辅材、工器具由承包人自行提供，如氧气、金火焰、二氧化碳气体、焊条、磨光片、钢丝球、铆钉、自攻钉、焊把、面罩，手拉葫芦、钢丝绳、吊带、磨光机、切割机等。

水平运输机械由承包人自行提供，如拖拉机、平板车等。

垂直机械原则上由发包人提供。

4、 承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。承包人所采购材料均须附证明质量和规格的出厂文件，根据规范进行复检，承担由于材料质量问题引起的一切后果；发包人有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足抽检时发现承包人采购材料违规，有权处罚和收回采购权，收回采购权后发包人供应材料按进价（含税）加5%管理费结算（从承包价扣除）。

5、 承包人采购的材料，价格采用施工期间芜湖市信息价(加权平均价)。承包人采购的材料芜湖市信息价没有价格的进行市场询价。对于装饰部分主要材料价格采用发包人确认价格，采购前必须经发包人确认单价和品牌。发包人定价部分不参与取费优惠。

6、 因现场施工需要或为满足本项目正常投用的需要增加图纸之外的工作量以签证形式计取，按实确认，执行厂内定价，签证单办理相关签字手续后作为结算的依据。
7、 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。
8、 资质要求：投标人须具有国家建设部门颁发的钢结构专业承包叁级以上（含叁级）。不允许投标人以联合体形式投标。

9、 结算要求：本工程预结算执行“芜新铸工程【2018】37号”《建设工程预结算管理管理暂行办法（修订）》。

10、 中标后结合修建部钢结构清包工程（一标段）、修建部钢结构清包工程（三标段）中标价格，执行人工单价及优惠率每项的最低价。
11、 本工程由承包人负责向发包人开具全额增值税专用发票，税率3%。
12、 付款要求：工程款支付，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%，留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月银行承兑支付。

13、 工期考核：因承包人原因，节点工期每延误一天，承包人项发包人支付违约金五千元整（￥2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥5000元整）。

5、 报价单

修建部钢结构清包工程（二标段）报价单
1、按照2018版安徽省建设工程取费标准，总价优惠百分数为：          ；

2、 零星用工按综合单价元/工日（含税）的方式单独报价为：            ；

说明：以上报价均为含税价，开具3%增值税专用发票。施工水平运输机械及工器具维护、保养、油料、辅材等承包人自备。工程内容按招标文件约定执行。
                                                     修建部

                                                 经办人：程锐

                                                    2019.12.18
