烟道更换招标公告

根据公司生产经营需要，对炼钢部2#转炉部分汽化烟道及其附属设施更换进行现场招标，现公告如下：

基本情况

本次检修结合公司年度大修以及2#转炉换炉衬同时进行，要求恢复时间越短越好。

作业内容

基本要求

更换过渡段、固定一段、固定二段、末端四节烟道及附属部分上升管、下降管及排污管；

更换弹簧吊挂及支撑；

炉口段烟道下降管改造，更换氧枪口、下料口及附属水、气管道；

活动烟罩金属水管、升降链条更换、水封排水管道更换；

更换上升管下降管缓冲器；

末端烟道与蒸发冷器膨胀节软连接更换；

固定二段和末端烟道人孔的爬梯恢复

烟道检测（特检中心定检取证）；

少量物资

因本次更换烟道管与原烟道管接口处有差异，故承揽方需煨管（变径接头予以连接，承揽方包工包料，价格含在总价之中。清单如下：

上升管煨管219*8；

炉口段下降管：变径356/245 4个，245/168 8个

3、过渡段下降管：变径299/245 3个，245/146 5个，146煨管

4、固定段、末端下降管：273/219 7个，219/133 15个，133煨管

（三）辅助安装施工

计划利用转炉大修期间，配合检修更换2#转炉合金、原辅料下料溜管；2#3#LF炉下料溜管，共计更换溜管约80米，总重量约41吨。

要求

承揽方自带工具、配备焊条等耗材、食宿自理，接业主单位通知后提前进厂接受安全教育、签订安全协议。

除承揽方自购的煨管外，烟道备件、其他钢材等材料由业主方提供，吊车、行车由业主方提供。承揽方自备卷扬、手动葫芦等工具。

施工应为24小时作业，宜采用两班制，承揽方应编制详细的施工方案保证施工安全、合理、经凑、保证施工质量。

四、投标注意事项

1、确保维修质量及使用寿命（出现安装质量问题承揽方负责抢修，质保一年）。

2、报价包含以上所列全部费用。

3、报价请列详细费用构成（分项列表），本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

4、如有未完全响应者，请在标书中注明。

5、请注明维修时间(排网络图施工计划)，合同签订后将按工期给予考核。

6、请注明最优惠的付款方式。

五、 投标规定

1、请有烟道更换经验的厂家参与投标，无此能力者谢绝参加。

2、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件有意为炼钢事业部进行服务的单位前来报名，报名地址：三山综合办公楼206室，联系人周文彬，电话5627140，报名截止日期为2016年4月5日17：:00。

3、报名请携带完整有效的资质证书进行资格预审。

4、招标定于2016年4月7日9:00在我公司三山办公楼205会议室准时举行，请入围单位参加。

5、标书内容：资质文件、业绩、报价书、委托书、项目方案书等。标书一式两份，一正一副。

技术联系人：范世超 17775299036

商务联系人：周文彬 13966035918

芜湖新兴铸管有限责任公司

2016年3月30日

附件

投 标 人 须 知

通用条款

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

三、投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

四、投标人要求

1、 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

(1) 具有独立订立合同的权利。

(2) 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

(3) 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

(4) 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

2、 投标人必须提供下列文件和资料：

(1) 投标人法定代表人授权书。

(2) 企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

(3) 联合体投标人提供的联合协议。

(4) 报价单：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按要求填写报价单，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明（偏离），提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价单均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

1、 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为原厂配件，未标注则视为非原厂配件；是否选用进口轴承，未标注则视为国产轴承。

3、 投标人应在询价表中标明，所报价格是否含来回运费；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

5、 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

1、 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

2、 投标人企业资质不全或无资质的。

3、 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

4、 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

5、 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

6、 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

7、 超过招标文件规定的项目完成期限的。

8、 附有招标人不能接受的条件的。

9、 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

10、 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

11、 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

12、 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

13、 以他人名义投标的。

14、 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

15、 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

16、 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：一般为发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

十三、中标原则

由评标小组现场评定，确定中标候选人

十四、其他要求