## Sheet1
序号 | 责任单位 | 设备名称 | 项目 | 工作量 | 要求工期 | 安全相关
1 | 退火炉 | 78、60米退火炉 | 78米、60米退火炉手动煤气阀更换、手动空气阀更换15个 | 蝶阀（D71W-6C DN400/350）共计更换25个 | 48小时 | 高空
2 | 退火炉 | 78、60米退火炉 | 78米、60米退火炉快冷段水管道更换480米、翻板更换12个 | （1）用不锈钢管（Φ108*5.5 1Cr18Ni9Ti）480米、弯头100个及法兰，制作U形弯管L=8400共计24个。（2）现场从炉体上拆除U形弯管。（3）现场安装U形弯管。（4）现场更换冷却翻板12套和托架12个。 | 108小时 | 无
3 | 退火炉 | 78、60米退火炉 | 78米、60米退火炉主链条链轮更换4000个 | 更换主链条滚轮（2.3KG/个）、环套（0.616KG/个）各4000个（开口销连接）。 | 72小时 | 无
4 | 退火炉 | 78、60米退火炉 | 78米、60米退火炉（空气、煤气）排烟风机冷却水改造 | Φ50焊管，从厂房桁架接至地面，约6米/根，连接2根。 | 12小时 | 无
5 | 整涂 | 涂衬 | 1#、2#强力搅拌机（2台）仓顶除尘器安装。 | 将2台仓顶除尘器（约500KG）吊装到天车轨道旁的走台上（用天车+手拉葫芦）。用管Φ300*5000将仓顶除尘器和天车轨道下方的水泥仓连接起来。 | 4天 | 高空，1个仓顶除尘器安装时天车轨道两旁为天车滑线
6 | 整涂 | 涂衬机 | 1#、2#插口移动挡墙；支撑轮、轨道更换；导向杆调整加固。 | 1、重新制作行走门型架2件（H型钢175,360KG/件）；2，行走门型架现场拆旧、装新。3、1#涂衬机2根立柱（H型钢200*4400）后移300。 | 3天 | 无
7 | 整涂 | 养生炉 | 小线养生炉刷漆 | 单炉长51M，宽8M，高2M。单炉600M2，共6个炉 | 8天 | 无
8 | 整涂 | 涂衬机 | 中线涂衬机3、4#拖轮底座重新做基础安装 | 1、涂衬机托轮拆除8组（250KG/组）；2、涂衬机托轮安装8组，垫板找平。 | 5天 | 无
9 | 整涂 | 涂衬机 | 涂衬机托轮底座移位 | 2、涂衬机托轮拆除4组（300KG/组）；2、涂衬机托轮移位安装4组，垫板找平。 | 3天 | 无
10 | 整涂 | 热模三磨 | 热模新增插口倒角机 | 1、倒角机整套（2020Kg）安装(预埋板6块)。2、空压风管DN15铺设安装30米.3、动力电缆、控制电缆铺设300米 |  | 无
注：本次年检计划安排在春节过后，具体时间待定