## 项目及报价单
炼铁三号高炉2017年度联合检修外委项目表
序号 | 检修区域 | 检修项目 | 检修时间 | 备注 | 价格
1 | 炉顶 | 均压放散管道（含旋风除尘阀）更换、清灰 | 60 | 缺弯头90度10个120度3个
2 |  | 气密箱U型管更换、防腐 | 48 | DN100 弯头5个
3 |  | 炉顶挡料阀、料流阀、气密箱组件更换 | 120 | 料斗、料罐衬板磨损部分更换
合计
4 | 槽下 | P-2皮带更换并更换配重轮 | 30
5 |  | 大倾角皮带更换 | 12
6 |  | 料仓溜嘴焊补 | 120 | 加陶瓷衬板
7 |  | 振动筛底板及溜嘴修复 | 120 | 加陶瓷衬板
合计
8 | 炉前 | 高炉北侧管网防腐 | 72
9 | 热风 | 调压阀组3#DN700蝶阀更换 | 12 | 净煤气系统吹扫
10 |  | 干除尘更换4#荒煤气蝶阀及局部波纹管 | 16
11 |  | 冷风管与助燃风管之间架设管道、阀门、波纹管 | 24 | 停炉期间热风炉凉炉用
12 |  | 热风炉冷却水分水器3个改造 | 24 | DN100，DN65阀门各3个
13 |  | 热风炉回水箱3个改造 | 24
合计
14 | 渣处理 | 4#皮带小车钢构锈蚀部分及下料斗更换并防腐 | 30 | 需1#炉水渣落地
15 | 喷煤 | 二期喷煤喷吹罐前端30米管道更换 | 72
合计
16 | 供料 | 公辅系统各类溜槽整体修复或视实际情况更换 | 480 | 铁、烧整体大包（含施工费、辅材、运输费等）
合计
17 | 供料 | 三号炉槽上皮带、支架、除尘支架及小车拆除 | 480
18 |  | 三号炉槽上仓口水泥大梁修补 | 48
19 |  | 3#槽上振动筛箱体整体更换一套 | 72
20 |  | J02溜槽更换 | 24
21 |  | 可逆J01皮带支架整体防腐加固 | 48
22 |  | 可逆J01两头溜槽整体更换 | 48 | 交叉作业
23 |  | S02减速机及液耦更换 | 36
合计
24 | 除尘 | 供料高料仓移动小车除尘管道弯头更换，风箱接头改造重接 | 48 | 弯头需提前制作
25 |  | Q05区域除尘管道更换、焊补 | 96 | 部分总管磨损严重，管道较粗
26 |  | S01、S04区域除尘管道更换、焊补 | 72 | 部分管道需加孔板控制风速
27 |  | J101区域除尘管道更换、焊补 | 96 | 工作量较大
合计