维 修 招 标 公 告

日  期：2018年1月24日

根据我公司生产经营需要，现对炼铁部1号高炉旧脱水器进行大修，因内部技术力量不足现进行外委招标

- 维修内容：

| 转鼓组装 | 主要内容 |
| --- | --- |
|  | 转鼓托圈组装 |
|  | 内筛网组装 |
|  | 外筛网组装 |
| 转鼓更换 | 拆除烟囱 |
|  | 拆除平台 |
|  | 拆除外壳 |
|  | 拆除转鼓 |
|  | 安装恢复 |
|  | 调试试车 |
| 倒运/吊运台班 | 车辆种类 |
|  | 160T吊车 |
|  | 25T吊车 |
|  | 60T平板车 |
|  | 8T平板 |
| 脱水器转鼓外围加固及防腐项目 | 主要内容 |
|  | 与地面接触钢构立柱外部全部打抱箍，尺寸在原有钢构四周加大100mm,高度到上部大平台（约4.4米），焊接锚钩、间距300mm.C40混凝土夯实。 |
|  | 脱水器所有钢构防腐，油漆二底二面，搭脚手架。脱水器所有(里外）、包括烟囱、平台钢结构防腐，部分中、重度除锈（要求所有全部除锈、验收后刷底漆），油漆二底二面，搭脚手架（质保3年）。 |
|  | 腐蚀严重平台、楼梯更换 |
|  | 脱水器外壳底板、水池底板加120*120*60mm搁板，用混凝土罐实，边板磨损严重全部更换。 |
|  | 脱水器进水钢构短接更换，内部做搁板，外部做双层，间隔150mm，出水溜槽底板、边板（250mm高）增加格栅，用混凝土夯实，磨损严重的边板全部更换 。 |

以上为基本维修内容及费用，作为主要评标依据

本次维修费用包含维修费、工机具费、检测费等费用，承揽方需开17%增值税发票。

二、投标注意事项：

1、确保维修质量及使用寿命。

2、报价请列详细费用构成，本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

3、如有未完全响应者，请在标书中注明。

4、标书内容包括施工方案、公司资质证书、业绩说明。

5、本次报价为单项报价，转鼓组装更换和防腐项目分项比价。

6、请注明最优惠的付款方式。

7、报价单见附件。

三、投标规定

请有脱水器安装和大修经验的厂家参与投标，无类似产品维修能力者谢绝参加

凡有兴趣的合格投标人，可与炼铁部门技术咨询人联系（张华：13339235750），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2017年2月26日（星期四）上午9:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2017年2月23日下午17:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公楼206室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。如有特殊情况不能到厂，可以在开标前密封邮寄相关投标文件。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627140 18555305056 刘（生产管理部）

本次招标不收任何费用及保证金，但标书不予退还。

附件1：                    投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 询价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按询价表格式要求填写询价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

- 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

- 投标人应在询价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

- 投标人应在询价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

- 投标人应在询价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款条件：发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、质保期限要求：要求至少一年或一年以上。

十三、评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰。

十四、其他要求

无

附件

| 三号脱水器转鼓更换费用明细【按（28个工作日）估算】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转鼓组装 | 主要内容 | 时间进度（小时） | 人员数量 | 单项检修费 | 备注 |
|  | 转鼓托圈组装 | 8 | 15 |  | 包含施工前准备工作 |
|  | 内筛网组装 | 16 | 15 |  |  |
|  | 外筛网组装 | 8 | 15 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 转鼓更换费用 | 拆除烟囱 | 4 | 12 |  | 第1、2项尽量安排在提前实施；吊机车辆全程配合； |
|  | 拆除平台 | 4 | 12 |  |  |
|  | 拆除外壳 | 6 | 12 |  |  |
|  | 拆除转鼓 | 24 | 30 |  |  |
|  | 安装恢复 | 48 | 30 |  |  |
|  | 调试试车 | 10 | 12 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 倒运/吊运台班费用 | 车辆种类 | 使用时间（小时） | 使用时间（台班） | 金额 | 备注 |
|  | 160T吊车 | 96 |  |  |  |
|  | 25T吊车 |  | 12 |  |  |
|  | 60T平板车 |  | 4 |  |  |
|  | 8T平板 |  | 8 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |
| 转鼓更换费用总计： |  |  |  |  |  |
| 脱水器转鼓外围加固及防腐费用 | 主要内容 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|  | 与地面接触钢构立柱外部全部打抱箍，尺寸在原有钢构四周加大100mm,高度到上部大平台（约4.4米），焊接锚钩、间距300mm.C40混凝土夯实。 | 56 | 8 |  | 防腐、安装、土建等施工的主、辅材均由承揽单位大包 |
|  | 脱水器所有钢构防腐，油漆二底二面，搭脚手架。脱水器所有(里外）、包括烟囱、平台钢结构防腐，部分中、重度除锈（要求所有全部除锈、验收后刷底漆），油漆二底二面，搭脚手架（质保3年）。 | 64 | 10 |  |  |
|  | 腐蚀严重平台、楼梯更换 | 48 | 8 |  |  |
|  | 脱水器外壳底板、水池底板加120*120*60mm搁板，用混凝土罐实，边板磨损严重全部更换。 | 56 | 6 |  |  |
|  | 脱水器进水钢构短接更换，内部做搁板，外部做双层，间隔150mm，出水溜槽底板、边板（250mm高）增加格栅，用混凝土夯实，磨损严重的边板全部更换 。 | 32 | 5 |  |  |
|  | 施工小计： |  |  |  |  |
|  | 防腐材料种类 | 重量（kg） | 单价 | 金额 |  |
|  | 底漆 | 720 | 12 |  |  |
|  | 面漆 | 600 | 11 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 更换、安装钢结构清单 | 数量 | 单位 | 小计 |  |
|  | φ40钢管 | 220 | m |  |  |
|  | 宽30mm扁铁 | 220 | m |  |  |
|  | 宽100mm扁铁 | 100 | m |  |  |
|  | 钢板δ=10 | 100 | ㎡ |  |  |
|  | 花纹板δ=6 | 60 | ㎡ |  |  |
|  | 防腐、施工费用合计： |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计： |  |  |