维 修 招 标 公 告

日  期：2018年11月23日

招标号：ZGWX201811032THLJX

根据我公司生产经营需要，现对铸管部退火炉检修公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

内容详见下方：

| 分类 | 序号 | 项目名称 | 类别 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉内砌砖走链衬板 | 1 | 两退火炉轨道更换 | 机电 | （1）更换轨道数量：60米退火炉：直轨47Kg*150个，爪轨58kg*40个；78米退火炉；直轨40kg*200个，爪轨54.3kg*50个；（2）旧轨道运出炉，新轨道摆放，找平。 |  |
|  | 2 | 两退火炉走链衬板检查更换 | 机电 | （1）重点是快冷和缓冷段，其他部位检查，有问题更换；（2）炉底耐火砖、链盒砖拆开，由筑炉队伍负责；（3）主链条脱开，将链条用门型框架吊起，拆除、更换导链槽钢内走链衬板共计100块（48.7KG/块）；（4）螺栓连接，紧固后电焊。（5）处理时停链； | 处理时必须停链 |
| 链条部分 | 3 | 两退火炉主链条链爪、链辊、环套、开口销更换； | 机电 | 打磨、更换主链条滚轮（2.3KG/个）、环套（0.616KG/个）各3700个（开口销连接）； | 更换时不能停链； |
|  | 4 | 两退火炉炉内链回程架修复； | 机电 | （1）回程架测量，拉线找中心；（2）偏离的回程架割开、调正。（3）更换全部走链钢板8*56=600米； | 处理时必须停链 |
|  | 5 | 两退火炉主减速机和冷链减速机定修、传动链条更换; | 机电 | （1）更换60米炉主链减速机XWE-8275A-841、60米炉冷链减速机XWE7.5-117-1/187、78米炉主链减速机XWE-8275A-731，备用减速机提前装配联轴器和皮带轮；（2）更换传动排链40A-3-130*2条，32A-3-130*2条；（3）减速机加油； | 处理时必须停链 |
|  | 6 | 两退火炉冷链更换; | 机电 | 更换：炉外运输链1484kg*4条； | 处理时必须停链 |
| 循环水管部分 | 7 | 两退火炉快冷段翻板、循环水管道更换； | 机电 | （1）用不锈钢管（Φ108*5.5 1Cr18Ni9Ti）480米、弯头100个及法兰，制作U形弯管L=8400共计24个。（2）现场从炉体上拆除U形弯管。（3）停炉后，视炉内水管情况，决定是否更换U形弯管及吊挂。 （4）现场组装、更换12套冷却翻板和吊挂。 （5）冷却翻板附件（旋转接头、胶管、管路等）安装恢复。 |  |
|  | 8 | 两退火炉炉口、炉内、炉后隔链更换； | 机电 | 更换：炉内隔链468.81kg*2件；炉内隔链307.68kg*2件；炉口隔帘513kg*1件；炉后隔帘400kg*1件；总共6条； |  |
|  | 9 | 退火炉冷却塔水管道部分更换； | 机电 | （1）旧管道割除；（2）更换：DN350管道9米，DN300管道18米，DN150管道9米，含弯头、刷漆、标识； |  |
| 燃烧系统 | 10 | 两退火炉燃烧系统三通阀气缸更换，调节阀拆安修理； | 机电 | （1）煤气和空气三通阀气缸，共更换40个；（2）加热段煤气、空气、煤排、空排调节阀（DN300-500）拆检、修理24个；（3）加热段煤气三通阀手动阀门(DN350-500)拆检20个； |  |
|  | 11 | 焦炉煤气放散管疏通； | 机电 | 共计8根煤气放散管堵塞疏通（主要是弯头部位）； |  |
|  | 12 | 高炉煤气管道执行器更换； | 机电 | 手动翻板阀更换为电动，DN800和DN900各1个； |  |
|  | 13 | 两退火炉煤气过滤器介质闸阀更换； | 机电 | （1）8个煤气过滤器，更换内部铁屑；（2）闸阀DN300更换4个； |  |
|  | 14 | 两退火炉保温段阀门部分更换； | 机电 | （1）双位气动蝶阀DN80/65更换20个；（2）不锈钢球阀DN40更换20个； |  |
| 其他 | 15 | 两退火炉炉内对中机更换 | 机电 | （1）两退火炉加热段和保温段推头、推杆更换30个；（2）对中机的机架更换10个； |  |
|  | 16 | 两退火炉缓存位拆除 | 机电 | （1）线上缓存跨设备、平台、电器、液压拆除；（2）利用边角料制作存管位；（3）原平台放入地坑；（4）设备总重约80吨； |  |

其他：

- 施工时间：2019年2月26日-3月12日，共计15天；

- 主材由业主提供，工器具、辅料由施工单位负责；煤气管道施工，需有操作资格证；

- 炉内砌砖和链条检修，两检修项目有冲突，需分别施工；

- 报价方式参考附表（可修改）。

凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人员联系（要工：15395366360），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2018年11月30日上午9:30 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2018年11月29日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：生产管理部0553-5698562   王工

招标办     0553-5698562   陈工 18010798830

本次招标收取投标保证金叁万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(30日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

芜湖新兴铸管招标办

2018-11-23

附件：

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件。

- 以上所有文件需要盖公章。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

3、投标人应在报价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

6、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

7、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

8、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 相关要求

1、付款条件：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、质保期限要求：质保一年。

- 评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰和保留。

- 资质要求

投标单位需具有设备维修改造、机电安装等资质及相关业绩，招标时提供检修方案。

报价表：

| 分类 | 序号 | 项目名称 | 含税报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉内砌砖走链衬板 | 1 | 两退火炉轨道更换 |  |  |
|  | 2 | 两退火炉走链衬板检查更换 |  | 处理时必须停链 |
| 链条部分 | 3 | 两退火炉主链条链爪、链辊、环套、开口销更换； |  | 更换时不能停链； |
|  | 4 | 两退火炉炉内链回程架修复； |  | 处理时必须停链 |
|  | 5 | 两退火炉主减速机和冷链减速机定修、传动链条更换; |  | 处理时必须停链 |
|  | 6 | 两退火炉冷链更换; |  | 处理时必须停链 |
| 循环水管部分 | 7 | 两退火炉快冷段翻板、循环水管道更换； |  |  |
|  | 8 | 两退火炉炉口、炉内、炉后隔链更换； |  |  |
|  | 9 | 退火炉冷却塔水管道部分更换； |  |  |
| 燃烧系统 | 10 | 两退火炉燃烧系统三通阀气缸更换，调节阀拆安修理； |  |  |
|  | 11 | 焦炉煤气放散管疏通； |  |  |
|  | 12 | 高炉煤气管道执行器更换； |  |  |
|  | 13 | 两退火炉煤气过滤器介质闸阀更换； |  |  |
|  | 14 | 两退火炉保温段阀门部分更换； |  |  |
| 其他 | 15 | 两退火炉炉内对中机更换 |  |  |
|  | 16 | 两退火炉缓存位拆除 |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

税率：

报价单位：