维 修 招 标 公 告

日  期：2019年6月5日

招标号：WXYS201906006DKDX

根据我公司生产经营需要，现对运输部9#铁路道口大修进行公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

项目简介：

- 施工内容：运输部9#铁路道口大修施工。

- 施工要求：

- 道口大修需拆除已下沉混凝土铺面，铺设混凝土干拌料，安装由国铁准入厂家生产的钢筋混凝土整体道口板（使用寿命10年）；

- 承揽方负责大修施工，并提供施工混凝土及道口板，对道口大修质量全面负责；

- 承揽方负责对拆除下来的垃圾进行清理，按要求倒运至业主指定位置。

- 报价要求：含施工费、主材费（施工用混凝土、道口板）、辅材（铁路轨道相关配件）、施工工具（倒运车辆、工程机械、气割、电焊）、人工费及安全防护措施费。

凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人员联系（刘工：13195537853），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2019年6月17日下午14:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2019年6月13日中午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号                          邮    编：241002

联 系 电话：邢工 18155336856                        李工 0553-5698563 18055315335

本次招标收取投标保证金壹万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合作供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

芜湖新兴铸管招标办

2019-6-5

附件：1、投标人须知

- 报价表

- 技术要求

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书，及法人代表及被委托代理人加盖公章的身份证复印件。如法人代表本人参加招标，则无需提供授权书，但需提供加盖公章法人身份证复印件。

- 企业法人营业执照、开户许可证及投标保证金的银行回单复印件。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，，并注明税率。

- 以上提交的文件需要盖公章。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

3、投标人应在报价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

6、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

7、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

8、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 相关要求

1、付款条件：施工完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，质保金10%，质保期满无质量问题付清，2万元以上付六个月以内承兑，2万元以下电汇。付款方式以招标公告要求为准，原则上不允许变更。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、保质期：一年。

报价表：

本次报价为含税报价

| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9#铁路道口板（注明生产厂家） |  |  |
| 2 | 9#铁路道口大修施工 |  | 含施工主辅材及其他费用 |
| 合计： |  |  | -- |
| 大写： |  |  | -- |

税率：

报价单位：

报价人：

报价日期：

工期：

芜湖新兴铸管有限责任公司铁路专用线

9#道口大修

技

术

方

案

芜湖新兴铸管有限责任公司运输部

二O一九年六月

# 一、施工项目基本情况

新兴铸管9号铁路道口，位于公司内部高炉铁水倒运线地段（道口铺面曲线平行二股道、总长度40延米），道口采用混凝土整体浇筑道床，钢垫板铺面，P60轨普通线路。由于长期受重载车辆冲击和碾压，造成道口铺面钢垫板腐烂、塌陷，既有混凝土道床下沉，轨道几何状态不良。

二、施工前期准备工作

1、施工前编制具体施工方案报业主单位审批。

2、按业主要求办理公路封锁事宜及安全防护。

3、施工前须探明道口施工区域地下管线情况，明确电缆走向、埋深标高，提前做好处理，并指派专人到现场负责防护。

4、先将“线路二侧（开挖总宽度达到3.4米以上，公路与道口铺面连接处要用混凝土切割机切缝处理）”的公路硬路面作破碎处理，达到一定深度（大于0.3米），破碎程度达到能让挖掘机轻松抓挖。公路路面破碎后，如道口两侧形成沟壑，用旧木轨枕填充，让汽车行人临时通行。

5、施工前应将既有线路按设计要求拨正或起、落道。

6、在现场打好测量基准桩，定好道口铺面与公路的相对位置和线路中心位置，在近、远端各做好固定标志。

7、在施工前应对全体参加施工的人员进行危险源预知培训和施工现场安全交底。

8、施工结束清扫现场，做到工完料尽。

三、施工技术要求

1、基坑开挖：

⑴．拆除线路钢轨后，在已确定的道口铺面长度、宽度和标高内开挖基坑（公路硬路面在施工前先按宽度要求用设备破碎）。用水准仪分别对开挖基坑的各个控制点进行反复测量和校对。

⑵．道口铺面范围标高应比设计标高抬高5～15mm作为沉落预留量（视地基条件定）。基坑开挖宽度：面板宽度3m+预留量0.4～0.5m=3.4～3.5m。注意：基坑保证与线路在同一中心线。基坑开挖深度：面板厚度0.5m+干拌混凝土厚度0.25m+干砂层厚度0.05m－沉落预留量0.010m=0.79m。

⑶．基坑开挖时不能发生超挖，保证基坑开挖深度均匀。当挖到离设计标高仅剩10公分时，采用人工修挖，防止不小心造成机械的局部超挖。基础开挖过程中发现弹性软土（俗称弹簧土）情况的，一定要挖除挖清，采取抛填片石加水泥（灌浆）、压实的方法处理。

⑷．基坑开挖好后一定要用机械设备把挖松的底层基础夯实。如：“用挖土机抓斗拍打”或“履带式挖土机开下基坑，来回碾压开挖好的基坑”。

2、填充基坑基础层：

⑴．采用硬质填料，如水泥砂浆夹碎石（俗称水泥稳定层，相当于C25干拌混凝土），按标高填入基坑，找平、夯实。C25干拌混凝土（现场目测体积人工配制）配制要求：1份水泥（32.5普通硅酸盐水泥）+1份中粗黄砂+2份碎石（粒径20～60 mm）比例配制。

⑵．用干拌水泥砂浆按标高找平。干拌水泥砂浆（按目测体积配制）配制要求：1份水泥和1份黄砂比例配制。

⑶．干拌水泥砂浆层上面再盖一层土油毡。便于施工安装过程中，铺面板定位或对中移动时与干砂找平层分离。

3、铺设面板：

⑴. 吊装铺面板时一定要按整体道口板标明的编号顺序吊装，以减少拼接误差。               ⑵．第一块板吊装时，用码线同时对准线路拆除前公路、线路远端留好的标识点和道口板上的吊装标识。接下来吊装的每块板子，只需确保线路中心延伸线与板子上的吊装标识重合即可。

⑶．铺面铺设好后，最好用火车压一下道，使整个道口铺面有一次均匀压实的过程，消除安装中平整度和基础密实度的误差。

⑷．机车压道后、在铺面平整的情况下，把道口铺面拼缝处预埋件，用连接钢板或钢筋加以焊接。此举能防止铺面上下错开使钢轨受损，整个道口铺面的整体性更好。

四、铺设钢轨和道口二侧线路顺接段要求：

1、道口板二侧线路范围，按弹性过渡要求在两侧各5米范围内加密轨枕数量（选用混凝土轨枕），五米范围内铺设钢筋混凝土枕不少于10根。

2、弹性过渡段轨面要求略高于道口板轨面2～3mm，并且采用机捣的方法捣固两端线路，在道口板铺设后的15天内不间断地进行养护，直至轨面达到稳定为止。

3、钢轨联结完毕轨缝无误后再上扣件。上扣件前必须做到对螺栓道钉进行涂油处理。

4、撤除封锁防护消记后联系机车压道。

5、机车压道后再一次上紧全部扣件。

6、联结钢板焊接好以后及时回填两侧铺面与公路之间的沟壑。回填沟壑时应压实，上部200mm厚应压填硬沥青作为顺坡过渡。顺坡过渡段必须高于道口铺面不少于10mm，避免汽车对道口板的正面冲击，造成线路方向的移位和道口铺面的损坏。

7、安装轨椽槽U型密封条：

- 机具准备：

- 1、挖掘机（履带式）。汽车吊（35吨以上）。钢丝绳4根（直径16mm以上，让汽车吊随车配带，长度3米以上、长短一致，同时配套4个5吨以上的卸扣）。自卸式泥渣运输车和装载式铲车（运走挖出的渣土，运送搅拌好的干拌混凝土和干砂）。

- 若干木轨，用于半封施工时，临时垫在开通的半幅整体道口板的承轨槽内和未填妥的公路沟壑中，以保证公路临时安全通行。

- 混凝土切割机（破碎公路硬路面用）。

- 夯拍设备（夯拍基坑和水泥稳定层，或用挖掘机抓斗夯拍代替）。

- 长度5米的硬质直钢管二根（分段置于挖好的基坑内，测准、垫实钢管后，倒入填充料后作刮平、找平基准）。3米长铝合金方管直尺一根（精准刮平、找平干砂用）。 浇花桶（在铺好的干砂上洒水用）。捣固机。齿条式起道机（四台）。电焊机、发电机及照明设备。水平仪（测控标高用，大道口需二台）。

- 材料配件及：

- 所有线路配件按4000对/Km配置（弹条扣件、尼龙挡肩、垫圈、螺母、轨距挡板），规格按直线线路配置。

- 通长橡胶垫（10mm厚×150mm宽×道口铺面通长满铺），油毡或土工布与道口铺面相同平方。

- 连接铁板（﹣12mm铁板或∮20mm钢筋）。

- 不得使用质量、规格不符合标准或出厂证件不符合要求的材料，整体道口板要求有国铁准入资质。

七、施工质量：

整体道口板铺面及二侧各50米线路几何尺寸、结构及外观应达到国铁《铁路线路修理规则》等技术规章及文件要求。

# 其它:

- 1、9号道口二侧用甲方提供的废铸管连接好贯通道口铺面，二端设电缆井、流水槽、积水坑。

2、若道口铺面二侧公路硬化要求达不到施工标准，有意参加投标者现场考察后可提出要求。