芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化部电捕焦油器设备检修招标公告

日  期：2019年11月14日

招标号：DQWX201911007JHBDBJYSBJX

我公司将于近日对焦化部电捕焦油器设备检修进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系。来我公司招标办307报名。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至邮箱。

项目要求：

焦化部二台电捕焦油器设备（型号：DN5200  H=14544型）检修改造及维修。

1、更换调节钩，固定调节环，材料为不锈钢材质.调节钩，固定调节环为可调整式。更换后保证每一根电极丝在沉淀极蜂窝管中的中心度和垂直度。注：共计552套。

2、更换电极丝，材质为SUS316L，直径为2.5mm，并在电极丝两端增设保护套环，

增大接触面积、减少摩擦，另，又在电极丝下端增设不锈钢保护套管，以防止电极丝与沉淀极蜂窝管下端边产生尖端放电而击断电极丝。注：共计552套。

3、更换在绝缘箱阻气内管下方的阻气罩，以防止气体对绝缘子的污染；阻气罩材质为不锈钢。（形式为“锥形”，便于焦油、粉尘等附着物流淌、不积存）注：共计：各8套。

4、更换阻气罩拉杆。注：共计8套。

5、更换重锤，重锤的材质为电瓷，设计科学、合理，表面光滑，不积粉尘、焦油等混合物，对气体阻力小，且电场均匀，不产生屏蔽放电。注：共计552套。

6、更换绝缘箱中的绝缘子、密封垫、绝缘子杆（瓷瓶杆）。注：共计8套。

7、更换穿墙套管及密封垫。注：共计2套。

8、更换高压喷头，喷头为宝塔式。重新合理分布，使设备的每个该清洗的部位都能均匀清洗到，以达到蜂窝管内壁表面不积粉尘、及块状物，而使电场强均匀。注：共计16套。

电捕焦油器设备更换清单（型号：DN5200  H=14544 共2台）

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘子 | KZ-FD276-Ⅱ-2 | 个 | 8 | 电瓷 |
| 2 | 穿墙套管 | KZ-FD276-Ⅱ-3 | 个 | 2 | 电瓷 |
| 3 | 瓷瓶杆 | KZ-FD276-Ⅱ-20A | 套 | 8 | 碳钢 |
| 4 | 电晕线 | KZ-FD276-Ⅱ-2.5 | 套 | 552 | 316L |
| 5 | 上调挂钩 | KZ-FD276-A-10 | 套 | 552 | 304不锈钢 |
| 6 | 固定调节环 | KZ-FD276-B-10 | 套 | 552 | 304不锈钢 |
| 7 | 重锤调节杆 | KZ-FD276-C-10 | 套 | 552 | 304不锈钢 |
| 8 | 阻气罩 | KZ-FD276-600 | 个 | 8 | 304不锈钢 |
| 9 | 阻气罩拉杆 | KZ-FD276-Ⅱ-20B | 套 | 8 | 碳钢 |
| 10 | 重锤 | KZ-FD276-Ⅱ-5 | 个 | 552 | 陶瓷 |
| 11 | 高压喷头 | KZ-FD276-Ⅱ-38 | 套 | 16 | 宝塔式不锈钢 |
| 12 | 绝缘子密封垫 | KZ-FD276-Ⅱ-2A | 套 | 8 | 耐油耐高温 |
| 13 | 穿墙套管密封垫 | KZ-FD276-Ⅱ-3B | 套 | 2 | 耐油耐高温 |
| 14 | 顶部/底部蒸汽加热管 | 无缝钢管 | 套 | 4 |  |
| 15 | 冲洗装置 | 组合件 | 套 | 2 |  |
| 16 | 导流分布板 | Q235 | 套 | 2 |  |
| 17 | 硬连接阻气罩及拉杆 | 圆钢 | 套 | 8 |  |
| 18 | 恒流组件 | LC2-15配200μF | 个 | 2 |  |
| 19 | 高压户外终端头 | / | 套 | 2 |  |

工期确定，施工工期从到达到电捕焦油器设备检修改造现场后。开始开工干活时间起，计划一台电捕焦油器设备从设备部件拆除、安装、施工工期为40天。施工顺序：先对其中的一台电捕焦油器设备先开工检修改造，检修改造完毕后，再进行另一台电捕焦油器设备检修、安装改造施工，直到设备投入运行。

1、甲方工作

1.1、电捕焦油器设备检修改造及安装前后由甲方（芜湖新兴铸管有限责任公司）加装进出口盲板或水封并拆除工作、运走拆除的废旧部件，免费提供施工用水、用电及电源、并对设备内部氧含量进行测试、及提供消防水、以确保施工安全。

1.2、甲方负责施工现场的消防隔离、施工过程的安保工作并办理办理施工中涉及的各种作业票证。

1.3、甲方在乙方施工过程中派专人负责跟踪和现场协调工作；并负责安全检测。

1.4、甲方负责组织工程竣工验收。

2、乙方工作

2.1、乙方负责电捕焦油器设备检修改造的现场资料调研、设计、供货、安装、调试以及质保期内的运行保障。

2.2、乙方全部负责所改造的有关的拆除及安装，包含人工、机械工具、主辅材、吊装等。

2.3、负责改造后带负荷试验，并提供详细记录；

2.4、改造结束后免费为用户进行操作和技术培训；

2.5、乙方应严格履行职责，精心组织施工并提供完善的施工计划、施工管理及施工进度方案。服从甲方的统一管理，必须严格遵守贵公司的各项规定。

2.6、乙方负责提供完整现场施工专项用专用表格，供双方进行现场签字确定。

3、改造后验收标准

1）所有设备均按JB/T4735-97《钢制焊接常压容器技术条件》进行制造、试验和验收。

2）手弧焊，焊条J422，焊接接头型式按GB/T985-88之规定。

3）安装后，电晕线位于沉淀极管的中心，偏差不能超过±5mm；

4）设备制作检查完毕后，在设备可靠接地，绝缘子擦拭干净，高压整流器及其控制和保护线路试验调整合格的前提下，进行设备的空载试电工作。试电时，二次电压逐级上升，每升一级，保持4-15分钟，最后在达到二次电流满负荷或二次电压不小于45kV时稳定20分钟以上，以整个过程中，不发生火花放电和其他故障为空载试验合格。

4、技术服务及售后服务

设备配件运到现场后，乙方将派人到现场负责开箱验收并负责现场指导工作。

5、产品质量及售后服务承诺

1）对甲方项目提供优质的售后服务，该系列产品在使用过程中发生任何疑义，乙方保证在24小时内到达现场并即时进行处理。

2）在使用过程中的易损件（指高压电瓷瓶电晕线挂钩等），乙方将按照优质低价的原则为甲方提供服务。

3）在质保期一年内，所改造系统出现的质量问题，乙方免费修理和更换。质保期一年过后，免费提供终身服务、服务期间只收取配件材料费，免收维修服务费。

联系人及电话：

招标办：        陈凯   18010798830

生产管理部：    许丹青 15255307938

焦化部：        过杨   15551735999

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2019年11月20日17时逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标日期定于  2019 年11月 22日13:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公副楼招标办会议室301准时举行，请届时派代表出席。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698523

邮    编：241002

联 系 人：陈凯

邮    箱：chenkai0324@163.com

详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；

附件1

投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金壹万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年 11月20日17点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 必须有履约能力和一定垫资能力。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

（4）投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有其他不符合招标文件实质性要求的或与招标文件有严重背离的。

十二、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，信誉20分。

十三、其他要求

1、质保期一年。

2、结算及付款指导方式：维修完成，验收合格，发票入账三个月后付90%，10%质保一年，无异议付清，2万元以上承兑，2万元以下电汇。

3、资质要求：相关设备安装维修或技术服务。

- 报价表

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 大写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电捕焦油器设备检修 | 型号：DN5200 H=14544型 | 2套 |  |  |  |

税率：

报价单位：

签字：

时间：   年   月   日

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

2019年11月14日