## 标段一
芜湖新兴2020年检1#高炉检修项目标段一报价表（含税报价，税率13%）
序号 | 工序 | 检修区域 | 检修项目 | 施工量及要求 | 价格（元） | 备注
1 | 1#高炉 | 炉顶 | 受料斗衬板更换4块 | 磨损点4块衬板更换
2 |  |  | 挡料阀更换 | 更换并调试
3 |  |  | 料流阀更换 | 更换并调试
4 |  |  | 气密箱更换 | 更换并调试
5 |  |  | 气密箱进水管更换 | DN32*20米水管安装
6 |  |  | 上、下密波纹管更换 | 上、下密波纹管更换
7 |  |  | DN300均压蝶阀、眼镜阀更换（干除尘顶） | 蝶阀、眼镜阀各一台更换 |  | 100吨吊车
8 |  |  | 均压管道、弯头更换 | 管道2米*4段、90弯头*2个，120弯头2个
9 |  | 热风 | 热风炉增加一路高压水至热风阀平台并制作分水器3个 | 停中压水配套 提前架设管道DN100*90M/DN65分水器3台
10 |  |  | 干除尘反吹脉冲阀、氮气管道部分更换 | 反吹阀更换50组，管道更换30根*1000
11 |  |  | 均压荒煤气DN300眼镜阀更换（数量） | DN300眼镜阀更换一台 |  | 100吨吊车
12 |  |  | 重力除尘DN400/DN250放散阀更换 | DN400/DN250盘式放散阀各一台 |  | 200吨吊车
13 | 3#高炉 | 炉顶 | 炉内流槽更换 | 流槽去旧换新，调试正常
14 |  | 热风 | 均压管道膨胀节、手动蝶阀更换 | 膨胀节有、DN300蝶阀已报计划未到、吊车
15 |  |  | 2#3#4#净煤气翻板阀/3#净煤气蝶阀更换 | 有备件
16 |  |  | 1#热风阀整体更换 | 热风阀整体更换
合计
维修要求：在发包方炼铁部1#高炉、3#高炉休风期间完成检修项目。 以上维修内容人工、工具、辅材、吊车等由报价方提供，主材由发包方炼铁部提供。
付款方式：维修结束验收合格，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元以下（含20000元）电汇，20000元以上付银行承兑汇票。
维修质保期不少于壹年
合计不含税大写金额：
施工工期：
报价单位（签字盖章）：
日期：

## 标段二
芜湖新兴2020年检1#高炉检修项目标段二报价表（含税报价，税率13%）
序号 | 工序 | 检修区域 | 检修项目 | 施工量及要求 | 价格（元） | 备注
1 | 1#高炉 | 槽下 | P-1头轮、配重前端改向轮更换 | 120B306改向轮一个
2 |  |  | Z-1配重前端改向轮更换 | 120B306改向轮一个
3 |  |  | 大倾角皮带更换 | 更换皮带并调试 |  | 25T吊车
4 |  |  | 除铁器更换 | 拆除旧除铁器，安装新除铁器，调试完成
5 |  |  | 斗提、返矿、返焦、大倾角溜槽、导料槽焊补 | 割除磨损处，12mm钢板重新制作并焊接兜料板。合计约40㎡
6 |  |  | 计量斗衬板、闸门焊补 | 衬板、闸门割除磨损处，按原尺寸用20mm钢板重新制作并焊接兜料板。合计约60㎡
7 |  | 炉前 | 东冲制箱更换 | 冲制箱一台更换 |  | 25T吊车
8 |  | 水工 | 1-4段出水分管、二通、三通球阀更换 | DN80*6M*66根、DN65*700*132根、25KG球阀DN80*66只、65/80变径弯头132只、80弯头132只 |  | 回装更换球阀三通处法兰及水温探头口及捡漏阀
9 |  |  | 1-4段进水总管应力释放 | 割除总管与支管连接处，释放应力后焊接恢复（8根DN250，一根DN400水管）
10 |  |  | 5-7段进水管、三通球阀更换，连接管改金属软管 | DN50*6M*144根、DN50*1000金属软管576根、三通球阀DN65*50只、 |  | 回装更换球阀三通处法兰
11 |  |  | 10进水-12进水连接管改金属软管、三通球阀更换 | DN50*1000金属软管240根、三通球阀DN65*100只、 |  | 回装更换球阀三通处法兰
12 |  |  | 高炉本体中压水管部分更换（1.5米一根、10米一根） | DN300*1.5M/DN300*10M
13 |  |  | 柴油机泵泄压管更换 | DN500*8M
14 |  |  | 空冷器中压水总管、支管、蝶阀更换 | DN400*40M、DN200*1.5M*6根、蝶阀6个 |  | 25T吊车
15 | 3#高炉 | 槽下 | 返三皮带头轮、增面轮更换 | 650头轮、200增面轮去旧换新更换
16 |  |  | 主一皮带增面轮更换 | 500增面轮去旧换新更换
17 |  | 炉前 | 东边2个冲渣阀、及冲置水箱更换 | 2个冲渣阀DN600、及冲置水箱1个更换、吊车.搭脚手架
18 |  |  | 渣沟栏杆制作更换 | 渣沟栏杆制作更换100米、刷漆
19 |  | 水工 | 单、双号分煤瓶更换 | 2*11，分配器2个、下口管道需更换（喷煤）
20 |  |  | 18-22号大、中、小套出水管更换 | DN65管、12米一根共计15根、提前制作
21 |  |  | 中压水分水包管道恢复/增加DN50阀门 | DN150管道碰头、增加DN50阀门一个
合计
维修要求：在发包方炼铁部1#高炉、3#高炉休风期间完成检修项目。 以上维修内容人工、工具、辅材、吊车等由报价方提供，主材由发包方炼铁部提供。
付款方式：维修结束验收合格，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元以下（含20000元）电汇，20000元以上付银行承兑汇票。
维修质保期不少于壹年
合计不含税大写金额：
施工工期：
报价单位（签字盖章）：
日期：

## 标段三
芜湖新兴2020年检1#高炉检修项目标段三报价表（含税报价，税率13%）
序号 | 工序 | 检修区域 | 检修项目 | 施工量及要求 | 价格（元） | 备注
1 | 1#高炉 | 渣处理 | 1#渣皮带头轮分料器更换、溜槽焊补并贴陶瓷 | 分料器整体更换，溜槽割除原底板修复平整后贴陶瓷 约5平方
2 |  |  | 2#渣皮带下料斗、溜槽更换并贴陶瓷 | 溜槽割除源底板修复平整后贴陶瓷，约5平方
3 |  |  | 渣沟烟囱加固防腐 | 底部腐烂处割除，重新制作
4 |  |  | 脱水器内部钢结构修复、贴陶瓷衬板 | 内部分渣器，进水口，格栅修复平整后贴陶瓷约10平方
5 |  |  | 脱水器空压风、反冲水管道更换 | 108管道15米，80管道15米
6 |  | 防腐 | 炉顶上五层平台防腐、腐烂严重底板、栏杆更换 | 上密平台底板30㎡、护栏更换30米， 主皮带头轮平台底板更换20㎡、护栏50米， 天车轨道平台底板10㎡、护栏更换30米， 大放散平台底板更换40㎡，护栏更换100米 合计防腐10000㎡
7 |  |  | 渣沟护栏、楼梯、过道平台更换、防腐 | 过道平台800*4000*2处、楼梯800*1500*4处、护栏90米合计:140平
8 | 3#高炉 | 渣处理 | 移动小车支架、溜槽、钢板腐烂更换加固 | 腐烂、钢板更换加固20平方
9 |  |  | 新旧、脱水器挡板、流槽底板/边板更换 | 2个流槽底板、边板更换50平方
10 |  |  | 新脱水器筛网改造 | 旧筛网拆除、安装新框架筛网（48块框架）
11 |  |  | 脱气烟囱加固防腐 | 加固、防腐、筒体下部打包箍高600mm
12 |  |  | 6#渣皮带、皮带支架、头轮、尾轮全部更换及防腐 | 45米支架、皮带、头尾轮全部更换、刷漆除锈等级St2
13 |  |  | 干除尘支架、水管防腐 | 防腐面积000平方，除锈等级St2、防腐、刷漆二底二面
14 | 电尘 | 除尘器 | 炉顶除尘管道（DN900)更换50米、弯头3个 | 东出铁场上方从水平管道弯头开始垂直到炉顶除尘管道拆除，更换新管道，预计需焊工5人、钳工6人、起重工2人，工作时间预计50小时，关键是吊车及起重设备不好作业，垂直距离大约60米，跨度较大，大约70米 |  | 提前需制作弯头进行耐磨涂层处理，管道需进行防腐处理
15 |  |  | 1#炉三号转运站除尘管道（DN1300)包覆焊补50米 | 因不能长时间停机，计划在原管道外直接包覆新管道，上部及下部各一处需割开清灰，吊车作业难度较大，预计需焊工4人、钳工4人、起重工2人，工作时间预计60小时 |  | 需提前制作弯头进行耐磨涂层处理，管道需进行防腐处理
合计
维修要求：在发包方炼铁部1#高炉、3#高炉休风期间完成检修项目。 以上维修内容人工、工具、辅材、吊车等由报价方提供，主材由发包方炼铁部提供。
付款方式：维修结束验收合格，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元以下（含20000元）电汇，20000元以上付银行承兑汇票。
维修质保期不少于壹年
合计不含税大写金额：
施工工期：
报价单位（签字盖章）：
日期：

## 标段四
芜湖新兴2020年检1#高炉检修项目标段四报价表（含税报价，税率13%）
序号 | 工序 | 检修区域 | 检修项目 | 施工量及要求 | 价格（元） | 备注
1 | 矿渣微粉 | 矿渣微粉 | 1号磨磨辊堆焊（需要进口焊丝） | 焊后HRC60～62平整度±3mm实际焊接量(焊丝必须出具质保书，质保5个月） |  | 英国WA公司CN一O型焊丝,莱歇磨指定修复焊丝
2 |  |  | 1号磨磨盘堆焊（需要进口焊丝） | 焊后HRC60～62平整度±3mm实际焊接量(焊丝必须出具质保书，质保5个月） |  | 英国WA公司CN一O型焊丝,莱歇磨指定修复焊丝
3 |  |  | 2号磨磨辊堆焊（需要进口焊丝） | 焊后HRC60～62平整度±3mm实际焊接量(焊丝必须出具质保书，质保5个月） |  | 英国WA公司CN一O型焊丝,莱歇磨指定修复焊丝
4 |  |  | 2号磨磨盘堆焊（需要进口焊丝） | 焊后HRC60～62平整度±3mm实际焊接量(焊丝必须出具质保书，质保5个月） |  | 英国WA公司CN一O型焊丝,莱歇磨指定修复焊丝
5 |  |  | 2号磨液压缸更换 | 符合主机运行要求
6 |  |  | 1号磨1号辊、4号辊法兰垫更换 | 修复法兰垫处漏油现象，符合主机运行要求 |  | 需要将磨辊拆下进行更换（磨辊油封）
7 |  |  | 1号主电机更换 | 符合主电机运行要求 |  | 含吊车费用
合计
维修要求：在发包方炼铁部1#高炉、3#高炉休风期间完成检修项目。 以上维修内容人工、工具、辅材、吊车等由报价方提供，主材由发包方炼铁部提供。
付款方式：维修结束验收合格，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元以下（含20000元）电汇，20000元以上付银行承兑汇票。
维修质保期不少于壹年
合计不含税大写金额：
施工工期：
报价单位（签字盖章）：
日期：

## 标段五
芜湖新兴2020年检1#高炉检修项目标段五报价表（含税报价，税率13%）
序号 | 工序 | 检修区域 | 检修项目 | 施工量及要求 | 价格（元） | 备注
1 | 1#、3#高炉 | 供料公辅系统 | S01改向滚筒更换两台 | 630改向滚筒更换两台，滚筒平行度校正
2 |  |  | S01配重轮更换一台 | 800改向滚筒更换一台，滚筒平行度校正
3 |  |  | S02改向滚筒更换两台 | 630改向滚筒更换两台，滚筒平行度校正
4 |  |  | S02配重轮更换一台 | 800改向滚筒更换一台，滚筒平行度校正
5 |  |  | S01溜槽更换四通阀 | 800溜槽拆4米后安装四通及溜槽
6 |  |  | S04溜槽更换三通阀 | 800溜槽拆2.2米后安装三通及溜槽
7 |  |  | Q05溜槽卸料小车溜槽更换加三通 | 800溜槽拆7.6米后安装三通及溜槽
8 |  |  | J02溜槽更换三通阀门 | 800溜槽拆2.6米后安装三通及溜槽
9 |  |  | J02减速机更换 | 315减速机更换一台校正水平
10 |  |  | J02头轮更换、支架加固 | 800传动滚筒更换一台校正水平，支架除锈防腐加固
11 |  |  | 可逆Q01电动滚筒更换 | 630电动滚筒更换一台校正水平，调试皮带不跑偏
12 |  |  | F05-1皮带改造成溜槽 | 800*5米的皮带机拆除，制作安装600溜槽5米长，溜槽里贴内衬
13 |  |  | C108皮带通廊底板更换 | 320平方通廊底板更换
14 |  |  | C109皮带通廊底板更换 | 72平方通廊底板更换
15 |  |  | C110皮带通廊底板更换 | 870平方通廊底板更换
16 |  |  | 8台振动筛接口弯头制作管道更换 | 8个400的直角除尘弯头制作更换
17 |  |  | C108、C109头轮楼顶管道打包盒 | 两个800的除尘管道弯头打包盒
18 |  |  | S10尾部管道更换 | 325除尘管道更换3米
19 |  |  | S10头部管道打包盒 | 400除尘管道一个弯头打包盒
20 |  |  | S11头部外主管管道打包盒 | 600的除尘管道打包盒
21 |  |  | 一号炉返矿溜槽制作更换安装开闭器 | 拆除6米的600溜槽后制作新溜槽安装（溜槽里焊衬板，下口安装开闭器并制作安装除尘罩。
22 |  |  | 三号炉返矿溜槽制作更换安装开闭器 | 拆除6米的600溜槽后制作新溜槽安装（溜槽里焊衬板，下口安装开闭器并制作安装除尘罩。
23 |  |  | 两台除尘移动小车更换，支架加固 | 除尘移动小车更换，支架防腐加固焊槽钢
24 |  |  | 振动筛箱体更换两台 | 拆除筛箱两套，组装好新筛箱总成后安装
合计
维修要求：在发包方炼铁部1#高炉、3#高炉休风期间完成检修项目。 以上维修内容人工、工具、辅材、吊车等由报价方提供，主材由发包方炼铁部提供。
付款方式：维修结束验收合格，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元以下（含20000元）电汇，20000元以上付银行承兑汇票。
维修质保期不少于壹年
合计不含税大写金额：
施工工期：
报价单位（签字盖章）：
日期：