
芜湖新兴炼铁部1#高炉浇注贮铁式主沟、支沟及渣沟总承包

技 术 协 议

芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部1#高炉主沟、支沟及渣沟总承包，承包厂家下称乙方，技术协议如下：

一、总包目标：

1、1#高炉为双铁口，两条主沟、支沟及渣沟进行总承包。

2、单条沟一次大修通铁量≥20万吨，或使用寿命不低于三个月，不发生漏铁事故。
3、高炉长时间检修期间接炼铁部通知按要求对永久层打掉进行重新浇筑。

4、永久层和工作层耐材成分事先发给炼铁部。
二、总承包方法：

1、外钢壳及渣沟预制槽由甲方负责组织施工。

2、本次永久层需重新浇筑。永久层由乙方负责供料、施工和日常维护，乙方确保永久层使用期限不低于三年。永久层总承包费用折算吨铁总承包费用的方式进行结算，永久层投入由乙方承担，报炼铁部和炉料部一次性投入机物料及费用并经炼铁部审核验收。

3、浇注料层由乙方负责供料、施工和日常维护。浇筑层总承包费用，折算吨铁总承包的方式进行结算，浇注层投入由乙方承担。

4、浇注层更换承包厂家，后续接手厂家按照永久层使用年限，对本次永久层施工方进行差额部分的一次性补偿。

三、责任要求：

1、乙方必须是有承包双铁口大高炉浇注沟施工经验，具有稳定的施工和维护队伍的并持有国家认可证明的专业公司。

2、乙方负责总承包范围包括主沟、撇渣器、支铁沟、下渣沟、干渣沟、残铁沟、摆动流嘴等部位，负责所属各沟段的定期检查、安全确认、维护和施工等工作，应对施工质量以及运行安全全面负责，确保高炉正常生产需要。

3、总包沟所属各沟段的点检以乙方为主，乙方应有专人负责，一旦接到甲方的通知，应立即赶到现场检查处理，若遇到无法处理等特殊情况，乙方应在2小时之内迅速有效组织技术人员到达现场、及时处理，确保生产安全稳定。

4、在施工、日常使用及点检中，双方密切配合，任何一方发现问题都必须通知双方到现场共同确认、分析现状、统一认识，并根据实际生产状况，共同商定处理方案，并及时采取有效措施，确保高炉正常生产。

5、本次永久层浇注由炼铁部提供图纸进行施工，模具和工具由乙方自备，需要进行技术支持的炼铁部专人现场解决。

6、乙方施工及维保队伍必须服从高炉炉前负责人员指挥和工作安排，对日产（常）维护及施工中出现沟通和技术问题出现认识偏差，由炼铁部相关主管协调解决。

四、施工要求：

1、乙方在修沟施工前三天，应根据现场条件编制施工方案、准备材料、（每次修补主隆沟必须制定安全技术措施方案）办理施工相关手续报甲方审批。

2、每次整体检修用时24小时以内，（不修补蔽渣器整条主沟时间控制12小时以内）即甲方因主沟大修用单铁口出铁时间不超过24小时。

3、每个大修周期中间安排一次小修，含放残铁1小时，控制在6小时以内，即保证甲方因主沟小修单铁口出铁时间不超过3个炉次。

4、因浇注沟检修造成高炉休风及慢风为0。

5、对于日常的点检维护，乙方应在最短时间内完成，不得影响高炉正常生产。

6、乙方负责修沟的具体实施，施工过程控制和施工质量由乙方全权负责。

五、质量考核依据及结算方式：

1、甲方按本协议所定的总承包目标作为质量考核和结算依据。

2、整条沟大修一次通铁量≥20万吨，或使用寿命不低于三个月的总包目标没有达到，通铁量缺口部分按3元/t铁进行考核。（浇注沟能正常使用，但配合甲方计划检修而提前大修，经甲方部领导批准后，可减免考核）

3、发生漏铁事故，或频繁维修扰乱甲方正常生产，直接取消承包资格。被取消承包资格，首次投入部分不予补偿，并根据事故分析报告，按直接经济损失进行考核，考核款从本期承包款中扣除。

4、计划内整体大修或小修超定额时间，或另外增加检修，造成甲方单铁口出铁，超时部分考核1000元/小时。如造成甲方休风或慢风，按直接经济损失进行考核（当月吨铁利润×产量损失+其它人、财、物的直接投入）。

5、因乙方原因造成渣沟放炮、带铁堵口等，按甲方事故分析报告结果进行考核。

6、撇渣器过渣考核500元/炉次，摆动溜槽因浇注料原因出现漏铁考核500元/炉次，造成事故按公司下发事故考核标准进行考核。

7、维修或维护过程中，甲方可根据实际情况协调资源，但提供的人员支持，乙方按25元/小时支付费用，材料、机械等以实际价值或实际发生费用，从承包费中扣除。

8、出现环保、安全、现场等各类公司考核项在承包费中扣除。

9、施工结束，必须做到工完料净场地清：干渣必须入斗用行车倒入车内拉走，不允许干渣推入水渣沟，现场不允许遗留工具及其他杂物。或者按照公司及业主的规定执行考核！
10、按实际通铁量并扣除各项考核后予以结算。

六、安全注意事项：

1、乙方人员安全由乙方负责，因乙方原因对甲方人员造成伤害，由乙方全部承担赔偿责任。

2、乙方进入现场人员必须穿戴好劳动防护用品，并接受甲方的安全教育及监督检查。

3、乙方人员进入现场，必须服从甲方管理人员指挥、协调。

七、其他：

1、本协议作为合同附件与合同具有同等法律效应。

2、本协议一式四份，由双方签字盖章生效。

3、未尽事宜，双方应在协商的前提下，友好解决。

