芜湖新兴三号高炉检修主工期项目招标要求

- 扒炉

- 高炉将料面以降到12米为基础，每多降1米，减少扒炉费用的7%。若采用焦炭置换法停炉则此项以大包价结算。

- 扒炉不破坏炉皮，最多卸4只大套，所卸大套位置有双方协商确认。

- 扒炉料时甲方只负责高炉炉台开行车吊运及炉台下汽车运输炉料运输工作，其余均有乙方负责。

- 风口区域炉料扒到风口小套下沿。

- 喷涂

- 炉墙清理干净，无粘结物和积灰。

- 喷涂厚度100mm。

- 反弹料<5%，超出不予结算。

- 炉墙喷涂保质期一年。

- 煤气封罩、膨胀节、上升管、出铁场罐位顶篷、半净煤气管道（干除尘箱体附近）、热风烟道喷补、热风管道过热、掉砖部位修复，保质期3年。

三、开炉

使用煤氧枪开炉

四、施工工期

从停炉开始到送风全工期6天。

五、结算方式

一票结算即增值税发票（含16%增值税），货款以承兑汇票支付，施工结束验收合格，发票入账一个月后付款30%，三个月后付款60%，一年后付5%，两年后付4%，剩余1%质保期满付清，2万元以上付承兑，2万元以下付电汇。

六、安全保障金

中标单位入厂施工前需向招标方缴纳60万元安全保障金，施工结束，无安全事故退回。

报价单

| 炼铁3号高炉检修项目承揽招标统一平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 施工内容 | 吨位 | 单价（元） | 总价（含税价）元 | 备注 |
| 1 | 炉内喷涂 | 1.喷涂厚度150mm。2.反弹料<5%（超出不予结算）。3.炉墙喷涂保质期1.5年。 | 估150吨 |  |  | 报价为包工包料含税含运费到厂价，16%增值税 |
| 2 | 冷却壁冷面灌浆 | 要求为树脂压浆料 | 估60吨 |  |  |  |
| 3 | 煤气封罩和上升管喷涂及其他部位修复 | 1.喷涂恢复原设计。2.喷涂保质期3年。 | 估120吨 |  |  |  |
| 4 | 炉皮裂缝内外焊补 | 炉皮裂缝内外打坡口（炉壳厚度的1/2）焊补 | 估10m |  |  |  |
| 5 | 扒炉 | 高炉将料面以降到12米为基础，每多降1米，减少扒炉费7%，工具自备 |  |  |  |  |
| 注：所有耐材按实际使用吨位结算，但总量不得超过要求量，超出部分不予结算；所有工具及照明设备由施工方提供。施工结束，开炉15天内完成验收。炉皮裂缝焊补以实际施工量结算，超出10米部分双方确认另行签订合同结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 总计(小写): |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 税率: |  |  |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |  |  |
| 单位： ： |  |  |  |  |  |  |
| 签字： 日期 |  |  |  |  |  |  |