A线加热炉黑体节能技术改造招标技术要求

针对A高线加热炉的特点，解决轧钢过程中热能散失引起能耗浪费的问题，在保持良好的运行效果的前提下，实现最大程度的节能。通过对该轧钢加热炉的综合节能改造，实现10％以上的综合吨钢消耗煤气量，按190 m3/t钢（约）以实测为准，预计年节约煤气1520万m³。

1整体节能改造前项目概况

基本参数如下：

| 内 容 | 数 据 |
| --- | --- |
| 炉型 | 常规型 |
| 炉膛有效尺寸 | 26000mm×11000mm×1400mm |
| 炉子长期使用温度 | 1100℃左右 |
| 燃料种类 | 高炉煤气 |
| 燃料热值 | 3580kj/m3 |
| 燃料单价 | 0.06元/m3 |
| 燃料消耗量（煤气单耗） | 190 m3/t钢（约）以实测为准 |
| 年产量 | 80 万吨 |
| 供热烧嘴形式及数量 | 两侧烧嘴26对 |
| 炉衬材质 | 浇注料 |

2实施方法和要求

在加热炉炉顶和侧墙上安装靶向加热元件，再用红外热辐射纳米材料对炉膛内部整体进行涂装处理。

以此使炉衬红外热辐射材料发射率提高到0.95，炉衬的辐射加热换热面积提高一倍以上，并调控热辐射射线，定向传热到钢坯上，钢坯升温速度加快，同时炉膛保温性能会有显著提高，加热炉保温、待轧以及升温阶段热负荷明显降低。

靶向加热元件安装密度和数量：

以此原则设置靶向加热元件，炉顶按每平方米安装靶向加热元件40-50个，侧墙每平方米安装35个，实际安装数量根据签订合同时的具体情况适量增加或减少。

按炉膛尺寸：有效长度26m，内宽11m，上加热侧墙高1.3m，整个加热炉顶部面积：

26×11=286㎡

除去膨胀缝及炉顶热电偶及损坏部分，实际可安装面积约为炉顶面积的85%，则整个炉顶实际可安装靶向加热元件数量约为:

286×85%×45个/m2=12155个

侧墙安装时，避开烧嘴砖，且设置靶向加热元件最低处高过钢坯一定距离，下加热不安装，侧墙可安装面积为：

[26m×（1.3m-0.1m-0.2m）×2-26×0.5m2]×35个/m2=1365个

即整个炉膛内安装靶向加热元件约13520个。

技术实施的安全性保证：

靶向加热元件本身重量350克，烧结材料50克，按最大密度70个/m2位置计算炉顶安装载荷为：

50个/m2×0.4公斤/个=20公斤/m2

安装的靶向加热元件总重量也远远低于炉衬自身重量。

工艺小孔深度20mm左右，而炉顶耐火层厚度230mm以上，其深度离炉衬内部较远，不会对其结构及强度造成影响。而且小孔内的高温胶泥经高温后强度将更高，炉顶更牢固。靶向加热元件通过烧结材料与炉衬烧结成一体，相当于在炉衬外加装了一层保护层，其本身受到的炉内物理及化学侵蚀作用减小。

通过以上分析可知安装靶向加热元件不会影响到炉顶的安全性，反而能延长炉衬寿命。

3施工安装

1）停炉后，炉内温度小于40度，施工人员进入炉内施工。

2）接通炉内的照明及工作电源。

3）在炉墙两侧搭脚手架和步进梁上木板，以便施工。

4）清理和修补炉膛内表面积焦,突出物等。

5）在炉膛内衬（炉顶、炉墙）做靶向加热元件基体。

6）安装靶向加热元件：在炉顶、炉墙设置靶向加热元件，以烧结材料连接靶

向加热元件与炉衬，冷态时机械固定，烘炉后热靶向加热元件与炉衬烧结

形成整体。

7）用红外热辐射材料进行强化处理炉膛内衬。

8）按照升温曲线烘炉。

4项目实施流程

1）双方签订合同；

2）双方共同选相对规格测试技改前生产单位数量钢材（吨）煤气消耗数，双方签订《技改前能耗测定报告》；

3）由中标公司负责现场施工安装；

4）双方共同测试技改后生产单位数量钢材（吨）煤气消耗数，并签订《技

改后能耗测定报告》和《节能技改工程验收单》；技改后实际煤气节约

率核定方式：煤气节约率＝（技改前实际吨钢消耗煤气量－技改后实际

吨钢消耗煤气量）÷技改前实际吨钢消耗煤气量。（备注：煤气的计量单

位： m³）。