
芜湖新兴铸管有限责任公司
径向锻搬迁工程
台车式退火炉改造

技术文件
	批      准：
	             

	会     签：
	             

	审     核：
	             

	编     制：
	             


2020年04月
1. 总体说明
芜湖新兴铸管有限责任公司拟将1台台车式退火炉炉膛进行改造，满足被处理工件尺寸加长要求。与炉膛加长的相关管路系统、电气自动化系统、及预热器和风机移位也在改造范围内。

现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

1.1  炉子类型及尺寸
	序号
	炉子类型
	数量（台）
	原尺寸（m）
	改后尺寸（m）

	1
	台车式退火炉
	1
	13.2×3×2.1
	14.5×3×2.1


1.2 总体要求

投标方负责本台车式退火炉改造的的基本设计和详细设计，在基本设计完成后双方应进行审核，由投标方组织，招标方人员参加；详细设计开始后，在适当的时间进行双方的设计联络，以确定相关的技术接点细节。
改造除土建基础外，采用“交钥匙”方式，负责炉子改造的拆除、安装、冷热态调试的全部工程。范围包括炉子本体改造，新增能源（水、电、空压风、氮气、煤气）介质管路系统、排烟系统、机械及电气自动化系统等内容。具体要求如下：
台车式退火炉需拆除部分、改造部分均由投标方负责及安装。 拆除部分做保护。
改造前要求投标方与招标方对需改造的台车式退火炉的状态及各项工艺指标共同确认，作为改造后完工验收的标准。
台车式退火炉为大包工程，投标方要充分了解现状，合理报价。改造过程中对新增设备要进行一次维护保养，对炉体钢构有变形的要进行校正。
搬迁过程中的辅材（含安装垫铁）由投标方提供。
台车式退火炉改造系统中新增的燃烧系统、各类阀门、管件、管道等所有设备均与原炉子系统匹配，不做大的改动。
钢构安装前做除锈、刷底漆处理；在交工前进行面漆涂装处理。

改造后炉窑整体结构坚固，美观可靠。耐火材料的耐火性能优良，使用寿命长。
现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的；投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

未尽事宜再作商讨。
1.3 能源介质

（1）燃料：焦炉煤气（热值~4000×4.18KJ/m3）， 接点压力 5000～6000Pa

（2）氮气  压力 0.35～0.40MPa，纯度 99.5%

（3）净化压缩空气

   气源品质： 净化后的干气体含尘粒度<5μm，含尘量<5mg/m3。

            净化后的干气体含油量应小于1mg/m3。

            净化后的干气体压力露点低于-20℃。

   气源接点压力：0.4～0.6MPa
设备改造内容说明

2.1 炉子性能表

	序号
	名   称
	技术要求

	1
	炉型
	1台车退火炉

	2
	炉膛改造后尺寸
	14.5(L)m×3(W)m×2.1(H)m

	3
	用途
	可完成高温退火、低温退火、正火及时效

	4
	最高炉温
	1100℃

	5
	热处理温度精度
	±10℃

	6
	最大装炉量
	120吨（不含垫铁）

	7
	布料方式
	单层或多层

	8
	装出料方式
	天车吊装

	9
	燃料
	焦炉煤气

	10
	燃烧装置
	常规烧嘴脉冲控制器，自动点火，火焰监测。

	11
	新增烧嘴数量
	2个

	12
	燃烧方式
	大小火脉冲式燃烧

	13
	空气预热温度：
	≥ 350℃

	14
	炉体外表面温度
	炉体表面温升：≤  50℃

	15
	加热工艺
	升温速度：30-100℃/h；降温速度：10-50℃/h

	16
	炉温控制方式
	炉温精确可调，计算机集PLC自动控制，兼备手动功能

	17
	炉子运行噪音
	炉子最近厂房外一米处噪音≤ 85分贝

	18
	环保指标
	排烟、噪声、环境卫生达到国家工业炉排放标准

	19
	安全指标
	安全等达到国家《机械制造企业安全质量标准化》要求

	20
	能 耗 等 级
	一等（GB/T50154-1999）


2.2 改造部分结构及功能描述

改造部分分为炉体钢结构、炉衬、炉内支撑垫铁、燃烧系统、排烟系统、控制系统。炉子整体加热空间加长1.3m，宽度、高度均不变。即改造后的尺寸变为14.5×3×2.1m。台车结构及尺寸均保持不变。同时，因增加了烧嘴，排烟量相应增加，为防止炉内压力增加，需增设排烟口，同时增加相应的排烟管道，管道上设置三通机构与总排烟管道相连。考虑增加支撑垫铁保持工件加热时的稳定。整体的密封机构维持原有不变。炉门提升机构保持原有结构不变。

2.2.1 炉体钢结构

炉体沿长度方向整体加长1.3m，两侧墙及炉顶自炉后横梁以上向炉后方向整体加长，相应炉顶增加横梁，两侧各增加一个立柱。炉底台车后增加三个炉底立柱，起到支撑炉底的作用，使炉子整体稳定。增加的钢板和原有钢板型号一致厚度为6mm。整个增加部分的钢结构为框架式，结构安全可靠，确保炉子运行的安全。

炉体表面喷涂高温防锈漆及银粉漆。 炉子钢结构保证寿命大于四个大修周期。                 
2.2.2 炉衬

炉衬增加部分根据钢结构的设计填充。新增部分炉衬结构为纤维折叠块+平铺毯结构。折叠块用耐热钢（1Cr18Ni9Ti）锚固件固定在炉壁钢板上。
 炉衬折叠块纤维表面喷涂高温硬化剂+远红外线辐射涂料，防止气流冲刷以保护炉衬材料，折叠块间设相同材质的补偿纤维层。

炉墙表面温升小于50℃，炉顶温升小于60℃。炉衬使用寿命保证5年以上。

2.2.3 支撑垫铁

由于被加热的工件加长，需在炉膛尾部增加一个垫铁支撑工件。使其在在炉膛中加热的时候保持稳定。保证支撑垫铁与工件的接触面，确保工件在整个加热过程中的安全。
2.2.4 燃烧系统

由于被热处理的工件尺寸加长，炉膛整体加长，需在炉后两侧各加一支高速烧嘴保证热量供应充足。保证现场单独控制烧嘴燃烧，保证生产使用的可靠、安全。

增加相应的空、燃气管道。同时配置烧嘴前的相应阀门。由于炉膛加长，预热器及风机需要整体后移，保证炉子的正常运行。

每套烧嘴前管路设置燃气电磁阀、空气电磁碟阀、手动阀门，除手动阀门外，控制件均采用进口产品或国内知名品牌，保证设备运行可靠。烧嘴采用国外先进技术，国内制造。
空气管路上设安全防爆装置及吹扫接口。压缩空气管道设有三联体和两位五通阀、球阀等。压缩空气压力自动测量和显示，超压后报警，并启动安全保护装置。
2.2.5 排烟系统

改造后保证烟气的排放及炉压的正常，增加相应的排烟管道，与排烟总管相连。管道内砌筑浇筑料保温结构，减少烟气热量的损失，保证烟气排放的顺畅，保证加热效果。

2.2.6 控制系统

增加相应烧嘴的控制系统，保证整个燃烧系统的安全运行。

投标文件材料

3.1 整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

3.2 投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单要求明确数量、规格、参数、单价，及生产厂家。

3.3 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1——总体说明及技术数据（主要阐述清楚下列内容）：
 承包方负责的工程范围，炉子主要尺寸及技术数据，单位能耗，能源动力及公用介质，炉子设备组成及功能描述，电气仪表自动化控制系统，环保、安全措施及通信等。
附件2——施工技术及实施方案
附件3——设备材料清单（含备件及消耗件清单）
附件4——双方设计范围及供货范围：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表 

附件5——技术保证值及考核办法：目的，考核的实施，考核测试方法和验收
附件6——工程设计、制造和质量控制标准及出厂检验
附件7——技术服务及培训

附件8——平立面工艺布置图及其他附图
附件9——双方技术资料交付及工程进度计划

附件10——资质及业绩表

建安工程要求

4.1建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。
双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

   4.2建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。
若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

   4.3本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

   4.4 施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

   4.5 招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

   4.6中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。  

   4.7招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

对投标方资质要求

5.1投标方需有相关热处理炉专项乙级及以上设计资质或具备相应总承包资质。

5.2投标方需提供近两年来台车式热处理炉窑工程总承包业务成功投运的业绩证明。

联系方式

  设计处   王锦秀  13003033692   周伟13095538240

  径向锻部  梅志勇 17891617747


5


