
芜湖新兴炼铁部3#高炉浇注贮铁式主沟、支沟及渣沟总承包

技 术 协 议

芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部3#高炉主沟、支沟及渣沟总承包有关技术协议：

一、总包目标：

1、,3#高炉为双铁口，两条主沟、两条支沟及两条渣沟进行总承包。

2、单条沟一次大修通铁量≥12万吨，或使用寿命不低于二个月，不发生漏铁漏渣事故。

二、总承包方法：

1、外钢壳及渣沟预制槽由甲方负责组织施工。

2、支沟和渣沟浇注料层由乙方负责供料、施工和日常维护。浇筑层总承包费用，折算吨铁总承包的方式进行结算，浇注层投入由乙方承担。

3、进行作业的工程机械和人员由乙方负责。

三、责任要求：

1、乙方必须是有承包双铁口大高炉浇注沟施工经验，具有稳定的施工和维护队伍的并持有国家认可证明的专业公司。（高炉维保人员不得低于8人）

2、乙方负责总承包范围包括主沟、撇渣器、支铁沟、下渣沟、干渣沟、残铁沟、摆动流嘴等部位，负责所属各沟段的定期检查、安全确认、维护和施工等工作，应对施工质量以及运行安全全面负责，确保高炉正常生产需要。

3、总包沟所属各沟段的点检以乙方为主，乙方应有专人负责，一旦接到甲方的通知，应立即赶到现场检查处理，若遇到无法处理等特殊情况，乙方应在3小时之内迅速有效组织技术人员到达现场、及时处理，确保生产安全稳定。

4、在施工、日常使用及点检中，双方密切配合，任何一方发现问题都必须通知双方到现场共同确认、分析现状、统一认识，并根据实际生产状况，共同商定处理方案，并及时采取有效措施，确保高炉正常生产。

5、乙方施工及维保队伍必须服从高炉炉前负责人员指挥和工作安排，对日产维护及施工中出现沟通和技术问题出现认识偏差，由炼铁部相关主管协调解决。

6、乙方确保日常维护和整体检修足够耐材，确保耐材质量满足3#高炉生产需要。耐材符合国家标准，含环保、安全等标准和要求。
7、乙方每天有专人检查铁沟、渣沟及支沟，做好记录，每天和炉前技师或班组沟通。

四、施工要求：

1、乙方在修沟施工前三天，应根据现场条件编制施工方案、准备材料、办理施工相关手续报甲方审批。

2、每次整体检修用时24小时以内，即甲方因主沟大修用单铁口出铁时间不超过24小时。

3、每个大修周期中间安排一次小修，含放残铁1小时，控制在6小时以内，即保证甲方因主沟小修单铁口出铁时间不超过3个炉次。

4、因浇注沟检修造成高炉休风及慢风为0。

5、对于日常的点检维护，乙方应在最短时间内完成，不得影响高炉正常生产。

6、乙方负责修沟的具体实施，施工过程控制和施工质量由乙方全权负责。

五、质量考核依据及结算方式：

1、甲方按本协议所定的总承包目标作为质量考核和结算依据。

2、整条沟大修一次通铁量≥12万吨，或使用寿命不低于二个月的总包目标没有达到，通铁量缺口部分按3元/t铁进行考核。（浇注沟能正常使用，但配合甲方计划检修而提前大修，经甲方部领导批准后，可减免考核）

3、发生漏铁、漏渣事故，或频繁维修扰乱甲方正常生产，直接取消承包资格。被取消承包资格，首次投入部分不予补偿，并根据事故分析报告，按直接经济损失进行考核，考核款从本期承包款中扣除。

4、计划内整体大修或小修超定额时间，或另外增加检修，造成甲方单铁口出铁，超时部分考核1000元/小时。如造成甲方休风或慢风，按直接经济损失进行考核。

5、因乙方原因造成渣沟放炮、带铁堵口等，按甲方事故分析报告结果进行考核。

6、撇渣器过渣考核500元/炉次，摆动溜槽因浇注料原因出现漏铁考核500元/炉次，造成事故按公司下发事故考核标准进行考核。

7、维修或维护过程中，甲方可根据实际情况协调资源，但提供的人员支持，乙方按25元/小时支付费用，材料、机械等以实际价值或实际发生费用，从承包费中扣除。
8、出现环保、安全、现场等各类公司考核项在承包费中扣除。

9、按实际通铁量并扣除各项考核后予以结算。

10、乙方出现不服从指挥，铁沟连续出现影响高炉生产的事故，维保人员不足等问题，甲方业主单位炼铁部有权提出解除合同报批业主单位领导同意。

六、安全注意事项：

1、乙方人员安全由乙方负责，因乙方原因对甲方人员造成伤害，由乙方全部承担赔偿责任。

2、乙方进入现场人员必须穿戴好劳动防护用品，并接受甲方的安全教育及监督检查。

3、乙方人员进入现场，必须服从甲方管理人员指挥、协调。

4、乙方人员纳入甲方炼铁部相关方安全管理范畴。

5、乙方按照甲方安监部要求具备安全资质和所需履行的安全职责能力。

七、其他主要事项：

1、服从甲方管理，严格遵守国家法律法规；

2.、执行甲方的关于人员、现场、环保、质量、能源、应急管理等各项规章制度。
