芜湖新兴铸管有限责任公司

焦炉机侧炉头烟尘治理项目

技术规格书

起草：

审核：

会签：

批准：

二0二0年十月

# 一、项目概况

芜湖新兴铸管有限责任公司现有两台2×58孔JN60-8型焦炉，焦炉炭化室数量：2×58，单孔炉门操作时间9 min。焦炉出焦过程中产生大量的烟尘，主要来自以下方面：

（1）炭化室炉门打开后从炉头散发出的残余煤气，及由空气进入使部分焦炭和可燃气体燃烧产生的废气。

（2）推焦时炉门处散发的粉尘。

（3）机侧炉头产生的烟尘。

本项目针对上述烟尘的产生新增一套烟尘收集系统并对推焦车进行封闭改造，收集后的烟尘并入已有除尘器后达到超低排放要求。已有除尘器风量900000m3/h，已有除尘器配套有预喷涂系统及灰仓，为了满足本项目实施要求还需对预喷涂系统及灰仓进行改造。

- 招标内容

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉机侧炉头烟尘治理 | 套 | 1 | 设计、供货、改造、安装、检验、调试、验收、培训等；桩基、土建施工除外。 |

本项目采用工程总承包模式；内容包括烟尘收集系统、推焦车封闭改造、管网系统、阀门系统、钢结构（含管道支架）、预喷涂系统改造、灰仓改造及其他配套设施的工艺、能源介质、电气、自控、电讯、总图等的设计、供货、改造、检验、运输、安装、施工、调试、验收、培训、技术服务等各方面所提出的基本要求，对于本项目的某些必备要求而未列入本规格书者，也属于本项目范围；桩基、土建施工除外。

三、主要新建/改造内容

3.1机焦侧/炉头烟尘收集系统

焦炉炉头烟尘捕集系统包括：固定式收尘罩、阀门、收尘支管、除尘干管、除尘总管。

在焦炉机侧、焦侧炉头分别设置固定式收尘罩，每个收尘罩分别设气动阀门后接到除尘干管，1#、2#焦炉机侧和焦侧除尘干管在焦炉间台处，分别接入1#、2#已有除尘支管。焦炉焦侧除尘干管为异形结构以加大管道通风面积从而保证通风量和吸尘效果，焦侧除尘干管设置在装煤小车排烟伸缩对接管的下方。

3.2推焦车封闭改造

为了防止烟尘从炉门两侧逸走，每台推焦车上增设4套移动挡板装置。上层平台上方左右各1套，下层平台与上层平台之间左右各1套。出焦时挡板自动前进到炉柱面，与上方的收尘罩一起形成一个基本封闭的空间，出焦完毕，挡板自动收缩后随推焦车一同行走。

3.3预喷涂系统改造

对现有预喷涂系统进行改造（包括电控系统），如已有预喷涂系统无法利用则新增预喷涂并配套电气自控系统，要求除尘器开启后，定时进行预喷涂作业。

3.4灰仓改造

已有除尘器配套灰仓直径2.5m，容积约15m3，投标方需核算现有灰仓储灰能力，若不满则要求需对灰仓容积加大，要求灰仓容积至少满足24小时的储存量。

四、主要技术要求

4.1工艺系统

4.1.1每个碳化室焦侧和机侧炉头各设置一个固定在炉柱上的封闭罩，罩体下部为烟尘收集口，上部为排烟口，从此口连接蝶阀及支管与干管联通。每个收尘支管上设置一个气动蝶阀，与收尘罩相连，为保证焦炉端头炭化室收集效果，在每座焦炉端头炭化室外侧再各设1个收尘罩，每座焦炉机侧炉头总计60个收尘罩、焦侧炉头总计60个收尘罩，两座焦炉共设240个收尘罩（每个收尘罩设1个气动蝶阀）。推焦车和拦焦车到达工作位时，打开进行推焦（拦焦）上方及相邻对称的2个蝶阀（共计5个）和平煤作业对应的机侧炭化室上方的1个蝶阀，炉门打开，进行平煤、推焦和拦焦的作业；作业完成炉门关闭后，关闭蝶阀。

1#焦炉和2#焦炉的焦侧和机侧炉头干管到焦炉间台时分别接入1#、2#已有除尘干管，并在已有1#干管、2#干管和新增机侧、焦侧干管上各设置一套电动阀门以达到减少系统漏风率和便于调节实际所需风量的目的。焦侧和机侧除尘干管接入已有除尘干管后，由原有除尘总管接入已有除尘器。

4.1.2焦侧及机侧炉头处理风量按最多5个除尘罩同时开启设计，焦侧炉头处理风量≥100000m3/h，机侧炉头处理风量≥140000m3/h。

4.1.3已有1#、2#除尘干管（DN2700）上新增加电动调节阀，每座焦炉机侧和焦侧炉头除尘干管上设电动蝶阀，所有阀门（含收尘罩气动阀门、电动调节阀、电动蝶阀）均自动启闭，与推焦车和拦焦车连锁运行。

4.1.4除尘罩壁厚≥6mm，管道壁厚≥8mm，阀门选用国产优质品牌，除尘干管按相关规范要求设置膨胀节，所有管道支架均为钢支架，阀门均设检修操作平台。

4.1.5推焦车进行封闭处理，在保证作业空间和设备维护空间的情况下，对推焦车上层平台上部进行封闭，确保收集效果。

4.1.6灰仓和预喷涂系统改造后能满足本项目使用要求，实现自控运行。

4.2电气 自控系统

4.2.1考虑配电的整体布局，本工程所有设备的配电、控制及自动化仪表由投标方统一设计、供货、安装、调试，确保系统电气、控制及仪表等的完整性，招标方仅提供外部供电电源一路，电气设备及电气施工材料均由投标方供货及安装。

4.2.2自动化系统设计原则是尽可能的提高自动化程度，减少定员配置。所有设备控制分为集中操作室集中操作和现场就地操作两种形式，现场操作箱上设数字电流表。所有产品以质量高、先进、可靠、性价比高为原则。

4.2.3 所有电缆需选用防腐蚀、耐高温电缆，桥架选用玻璃钢材质，对于测量腐蚀性介质时，应选用有防腐蚀措施的仪表；模拟量信号需配信号隔离器，每个隔离器配独立的电源开关。自动化控制系统采用一套在线不间断电源装置UPS（带电池），为炉头阀门的计算机控制系统提供电源。

4.2.4 控制系统选用通用的电气仪表一体的计算机控制系统。本工程配备一套PLC控制系统，来实现整个除尘生产过程控制。控制系统设置在焦炉逸散烟尘收集除尘系统电气室内。所有现场操作箱的转换开关、起、停按钮状态信号要全部进入PLC。

4.2.5所有动力介质（电、水、压缩空气等）按需配置计量仪表装置，并将检测信号和控制信号引入PLC。压力检测采用智能压力变送器；差压检测采用智能差压变送器；流量采用电磁流量计检测；温度采用Pt100铂热电阻进行检测。

4.2.6照明电源采用AC 380/220V三相四线制。照明控制以分散式为主，照明均采用LED节能灯，在防爆场所采用防爆灯。

4.3其他技术要求

4.3.1所有钢结构面漆刷漆颜色需按芜湖新兴铸管有限责任公司6S标准执行。

4.3.2所有阀门均设检修操作平台，走梯、栏杆做法按芜湖新兴铸管有限责任公司通用做法执行。

4.3.3本项目施工期间，焦化不停产。

4.3.4 投标方要充分优化设计方案，设计要符合国家有关节能、环保、安全等国家政策、法规及行业标准要求，并做好“三废”的合理治理以及副产品资源的回收和利用。

4.3.5投标方在做方案前需充分调研招标方目前的实际运行情况，根据招标方现有场地合理做出改造方案，确保后期正常施工及运行。

五、招标方与投标方负责范围

本项目采取EPC形式（土建、桩基施工由招标方负责）。

投标方可根据其工艺特点在焦炉区域内进行布置，整个改造范围内的新建及改造部分的设计、供货、施工及系统调试均由投标方负责。

5.1投标方负责范围

5.1.1投标方负责整个项目的基本设计及详细设计（包括总图布

置、工艺部分、供配电及控制仪表系统、配套系统），负责整个改造范围内提供招标方电气外线及能源介质条件，投标方负责编写本项目的初步设计文本、安全专篇、消防专篇等。

5.1.2投标方负责整个项目的设备、材料、管道、支架、钢结构（含梯子、平台等）、电气柜、电缆、桥架、自控系统、仪表系统、照明、接地的供货与安装。

5.1.3投标方负责对整个项目的后期调试及指导运行。

5.1.4除招标方负责范围以外的部分全部由投标方负责，以最终满足整个系统烟尘收集及排放效果的稳定运行要求为准。

5.2招标方负责范围

5.2.1 招标方负责将总电源（一路）接至投标方提供的总进线柜。

5.2.2 招标方负责整个项目的土建施工。

5.3主要设备分交表

S---投标方；B---招标方

| 序号 | 项目 | 基本 信息 | 基本 设计 | 详细 设计 | 供货 | 施工安装 | 安装 调试 | 现场 指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建部分 | S | S | S | / | B | S/B | S |
| 2 | 工艺设备 除尘罩 管路及阀门附件等 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 3 | 推焦车封闭改造 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 4 | 灰仓 预喷涂系统改造 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 5 | 钢结构 其他附属设施 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 6 | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 7 | 照明 防雷 接地 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 8 | 电源外线 | S | S | B | / | B | S/B | B |
| 9 | 能源介质外线 | S | S | B | / | B | S/B | B |

六、其他

6.1整个系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程设计规范编制）。

6.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除尘罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 除尘管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 推焦车封闭改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灰仓改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预喷涂改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 管道支架 平台等钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PLC系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 现场安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 现场安装钢构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 建安费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |

6.3投标方提供的标书资料，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度、工期计划表

附件14：资质及业绩表

七、建安工程要求

7.1建安合同付款

中标方向工程师提交已完工程量报告的时间：中标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：招标方次月按审定的上月进度的70%支付中标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。中标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后中标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

7.2建安合同考核

工期考核：因中标方原因，节点工期每延误1天，中标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，中标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因中标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

7.3本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

7.4 施工期间中标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

7.5招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分中标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

7.6 中标方需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具卖方已经办理过的证明材料），待中标方承建的所有工程竣工后由中标方提出申请，招标方核实后保证金无息退还给中标方。

八、对投标方资质要求

投标方具备资质满足以下8.1或8.2中任一要求即可：

8.1投标方需有环境工程（大气污染防治工程）专项乙级（含乙级）或冶金行业乙级（含乙级）及以上设计资质且具备相应建设工程总承包资质。

8.2投标方需有环保工程专业承包壹级（含壹级）或冶金工程施工总承包壹级（含壹级）及以上资质，中标后必须委托专业设计院（大气污染防治工程专项乙级及以上设计资质）完成所有施工图设计、初步设计文本的编制及安全设计、消防设计、职业卫生设计专篇等（如需要），施工图为蓝图、签字且盖章。

8.3投标方必须具备焦炉机侧炉头烟尘治理项目的相关业绩。

8.4投标方必须考察现场。

8.5本项目不允许联合体投标。

- 性能验收标准

项目建设完成以后，机、焦侧启门时烟尘无明显无组织排放现象。

有组织排放验收标准按照《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》DB13/2683-2018中表 1 大气污染物排放限值执行；具体如下：

| 表1 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 监控位置 |
| 炉头烟气 | 10 | 70 | 生产设施排气筒 |

十、联系方式

工程部   郭彦深   0553-5627139；17756536935

焦化部   过杨    0553-5627611;  18955389338