芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁部高炉区域

除尘放灰点气力输送改造

技

术

文

件

一、概述

炼铁部高炉目前六台除尘器，分别为三台转运站除尘器（1#、3#、4#转运站）和三台高炉除尘器（1#高炉炉前除尘、3#高炉炉前和矿槽除尘）。以上6台除尘器目前使用汽车输送形式，现改为气力输送形式，为便于终点配料灰仓统一接收，需在高炉区域新建中转仓，6台除尘放灰点气力输送分别送到新建中转仓，然后再通过气力输送集中送到烧结配料仓使用。

二、招标内容

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘放灰点气力输送改造 | 1 | 套 | 设备整体供货、安装和调试 |

- 技术条件及要求

1、现有装备参数

主要条件和要求如下：

（1）给料方式：除尘灰仓下料；

（2）输送物料：除尘灰；

（3）物料温度：≤70℃

（4）物料参数：粒度40-100um，密度1.2-1.6t/m3

2、 除尘放灰点气力输送要求：

（1）输送方式：正压输送，间断输灰。

（2）最终接收仓数量：2个（现有配料仓，一、二期烧结各一个）

（3）中转仓数量：1个（新建）

（4）输送参数

| 除尘器名称 | 灰斗数 | 平均灰量(t/d) | 输送距离（m） | 提升高度（m） | 粉尘密度（t/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#高炉炉前除尘 | 12 | 21 | 465 | 20 | 1.2 |
| 3#高炉炉前除尘 | 12 | 21 | 450 | 20 | 1.2 |
| 3#高炉矿槽除尘 | 14 | 24 | 100 | 20 | 1.6 |
| 1#转运站除尘 | 4 | 15 | 310 | 20 | 1.6 |
| 3#转运站除尘 | 5 | 23 | 90 | 20 | 1.6 |
| 4#转运站除尘 | 4 | 20 | 150 | 20 | 1.6 |
| 中转仓 | 1 | 124 | 650 | 25 | 1.5 |

注：输送距离、提升距离和粉尘密度仅供参考，以最终中转仓位置、高度及管道走向为准。

（5）输送压缩空气参数：压力0.4-0.6MPa

（6）中转仓卸灰点：1处，增加吸排罐车对接口径：DN150（供参考）

（7）输灰能力：要求6台除尘器加起来当天灰量12小时内完成输送到中转仓。中转仓满仓情况下最大能力8小时输送到终端配料仓。

四、功能描述及技术要求

投标方需到现场进行仔细的勘察，进行方案技术交流，投标时提供工艺方案图，保证输送系统不能影响现有除尘设施的运行。

需对现有除尘器下方刮板器进行拆除，招标方在拆除时不能影响除尘器运行。因环保要求，在安装时除尘器能提供风机停机时间为15小时（1#高炉炉前除尘器、3#高炉炉前除尘器、3#高炉矿槽除尘器下方刮板器拆除要求同时进行）。输灰系统能提供停机时间为3天。投标方需妥善考虑安装方案，不能超出停机时间要求。要求在投标方案里注明安装方案。

4.1 除尘放灰点气力输送系统功能描述

除尘器接灰口改为气力输送形式，为便于终点配料灰仓统一接收，需在高炉区域新建中转仓，6台除尘器放灰点通过气力输送分别送到新建中转仓，然后再通过气力输送集中送到烧结配料仓（现有）使用。并且中转仓上加装流化装置和吸排车连接组件。

除尘器每个灰仓上增加流化装置，避免下灰堵塞。

4.2 除尘器现场情况及对输送系统要求

除尘器布局：每台除尘器含多个灰仓，三台转运站除尘（1#、3#、4#转运站）为单排布置，三台高炉除尘（1#高炉炉前除尘、3#高炉炉前和矿槽除尘）为双排布置。部分除尘器平台下有配电室和休息室。其他现场详细情况需投标方技术人员现场勘察，招标方可提供除尘器位置平面图。

每台除尘器通往中转仓不能超过一根主管，中转仓到末端配料灰仓不能超过一根主管。每台除尘器原则上按每个灰斗下配置一个仓泵设计。可设计2-4个仓泵为一个输送单元，共同输送。

1#炉前除尘和3#转运站除尘后续有扩容改造计划，预计增加灰量分别为10t/d和15t/d。扩容增加的气力输送系统不在本次招标范围内，但输灰管道并入现除尘器输送管道。投标方需将扩容增加的灰量考虑在除尘器到中转仓的管道设计以及中转仓灰量内。

4.3 接收

中转仓同一时间内只能接受一台除尘器输送过来的除尘灰。投标方如设计让多个除尘器同时打灰到中转仓，需说明设计理由和设计过程。

现有烧结配料灰仓仓顶泄压除尘器采用滤筒过滤，单台过滤面积为192m2，无引风机。投标方需注明现有除尘配置是否满足要求，如不满足则提供改造方案。

中转仓容量按系统三天灰量设计。中转仓仓顶除尘器要求出口粉尘排放满足＜10mg/m3。中转仓配套流化装置、空气加热装置及吸排车连接组件、雷达料位计等。

输送系统需采用优质的气动摆动阀作为除尘器下气力输灰系统进料阀、气

动双闸阀作为出料阀及库顶切换阀。

4.4 防堵、清堵装置

为防止堵塞，每根输灰主管道上必须配套防堵、清堵装置，每一套防堵、清堵装置包括装置本体、相关阀门、压力检测等。装置同样使用压缩空气为动力，可提前发出堵管预警，发出动作指令打开相应的阀门，压缩气体进入打断即将形成的料栓堵塞点。如异常情况导致的堵管，也可以打开相应位置的排堵助流装置，以此来疏通管道。仓泵内物料在进入管道前必须充分流化，并可控地进入管道，切防物料成团、快速地进入输送管道。该装置通过程序控制自动疏通管道，也可在就地操作箱实现手动操作。

4.5 输送管道

输送管道需考虑耐磨处理，管线弯头必须使用陶瓷内衬或更高等级耐磨结构。各系统输灰管道弯头、三通全部采用陶瓷内衬管道，外层钢管厚度≥10mm,陶瓷层厚度不小于6mm；氧化铝含量不小于 90%，管道与陶瓷之间采用专用粘合剂进行粘接，成品内壁光滑；所有弯头和三通的入口处加长150mm 陶瓷内衬管道，出口处加长 1000mm 陶瓷内衬管道；其余输灰管道直管段采取耐磨措施，壁厚不小于8mm耐磨钢管。

所有弯头要求质保不小于2年，管道要求质保不小于3年。

所有承受压力大于 0.1MPa 的装置（包括仓式泵及其附件、阀门、储气罐、管道及管件等）设计、制造满足 GB150-2011 相关标准。投标方保证整体设备在车间里进行完整的功能测试，并提供详细的功能测试报告及证明文件。

要求输送管道管径合理，采取管道变径以降低物料流速，降低管道磨损。

4.6所用气源

投标方需提供气力输送系统单位时间内的耗气量，招标方只提供气源到设备附近（流化设备用气除外），投标方配置空压风压缩罐（含所有配套装置）。

气力输送方案里注明每台除尘器和中转仓输送的吨灰耗气量。

配套的过滤器、电磁阀、气动管路和配套装置全部由投标方提供。

4.7 其他

仓泵容积尽量大，阀门开启次数尽量少，降低故障率。

新建中转仓需配套雷达料位计，数据显示误差±100mm，中转仓仓泵需配备仪表，能计算输灰量和累计输灰量以及耗气量。

物料输送线路上所有阀门需有耐磨处理。转动机械部分加工应精确，以保证阀门开关灵活，到位准确。输送泵的入口阀、出口阀要保证物料流动与阀门开闭过程中阀芯无磨损，最大限度的提高阀体的使用寿命。

五、电气控制

5.1 控制概述

每台系统控制由一台组合式PLC控制柜和现场气动控制箱组成，PLC接收现场仪表的各种信号并根据程序发出相应的指令给现场气动控制箱的电磁阀，最终通过电磁阀来控制气缸动作。

由于输送到中转仓及配料仓的除尘器较多，要求有一套总控系统，控制配料仓、除尘器及中转仓输送系统，当中转仓处于高料位时，不允许各除尘器进行输送，同理当配料仓处于高料位时，也不允许中转仓输送。当单台除尘器进行气力输送，不允许其他除尘器进行气力输送。

5.2控制说明

所有气体输送控制系统要求一台总控制plc柜，每个除尘点设置1台就地PLC柜子站，设置在除尘器配电室。总控制柜和子站要求配置不低于西门子1500系列。

现场每个输送单元均设置就地操作箱，布置在仓泵本体旁边，具备进行手动放灰功能。PLC具备自动/手动运行功能。

（1）控制设备包括PLC控制柜，现场气动控制柜。

（2）PLC选用配置不低于西门子1500系列，配置相应的输入模块、输出模块、通讯模块、模拟量模块。

（3）为每套PLC控制器编制相应的逻辑程序，综合相应的压力信号、料位信号和程序顺序来执行相应的动作。

（4）PLC控制器收到指令，同时发出相应的指令，最后由现场气动控制箱内的电磁阀执行相应的动作，最终控制现场气动阀的开关。

（5）PLC控制柜配置有中控硬接点，可连接至中控，在中控显示各种状态以及实现中控启停。

（6）PLC控制柜可实现高压报警、低压报警、气源压力不足报警、泵满报警、泵空报警等报警功能以及料仓内部料位信号和料位预警功能。

（7）中控室增加两台工控机，要求16G内存，固态硬盘500G，显示屏24寸，可实现系统参数的修改和设置，也可以对单独设备的控制。

（8）PLC控制柜具有手动、本柜自动、中控自动三种控制方式，PLC程序、触摸屏画面、中控室监控画面全部提供，要求中控室工控机具有以上报警的显示和语音提示。

## 六、双方设计范围供货分交

6.1  设计分交

6.1.1招标方负责

（1）土建基础设计。

（2）负责两路电源接至投标方总配电柜；投标方系统内所有用电取自总配电柜。

（3）负责气源接至投标方储气罐处。

6.1.2 投标方负责

（1）投标方对除尘放灰点气力输送改造的设计性能负责，同时严格按照招标方时间节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）除尘放灰点气力输送改造与其它设备的连接信号及其它能源接点由投标方提出详细的设计条件。

（3）投标方负责提供设备安装图纸及设备的指导安装和调试。

6.2  供货分交

6.2.1 招标方负责

（1）设备涉及基础预埋件招标方提供。

（2）招标方负责土建基础施工。

6.2.2 投标方负责

（1）负责本规格书所描述除尘放灰点气力输送改造的功能范围内所有设备包含安装支架、平台、梯子、栏杆的供货、安装及调试，明确注明属招标方供货的除外。输送管道在施工过程中，长度及弯头超出供货部分需由投标方补齐。

（2）负责电控系统供货。（包括控制线缆、动力电缆、通讯电缆以、桥架及电

气辅材）

（3）投标方负责设备安装、调试及指导。

6.2.3 所有投标方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时涂有最终面漆,并且涂耐防腐涂料。主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆,平膜总厚度为100μm（干膜）。

6.2.4供货分交表                   （B：招标方，S：投标方；）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘放灰点气力输送改造 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S | 含仓泵发射单元、阀门、灰仓料位开关、流化装置、雷达料位计及配套组件 |
| 2 | 中转仓 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S | 含仓顶除尘器，粉尘排放＜10mg/m3 |
| 3 | 吸排车连接组件 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S | 吸排参考口径DN150 |
| 4 | 输送管路及弯头 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 5 | 气动控制系统 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S | 含储气罐，容积≥5m3 |
| 6 | 压力变送器、压力表 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 7 | PLC控制柜、上位机、操作箱 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 8 | 自动控制系统 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 9 | 电缆、桥架 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |

七、资料交付

7.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订5天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订15天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 设备 |  |  |
|  | 安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
|  | 工艺管路图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版（DWG） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图2套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订40天内 | 蓝图6套，电子版 |
| 4 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气原理图 | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订30天内 | 蓝图6套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版，不能有任何加密 |
| 5 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

八、质量、性能及寿命保证

（1）投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

（2）投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

（3）在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

(5) 投标方提供的管道要求使用寿命不低于3年，弯头正常使用寿命不低于2年，阀体正常使用寿命不低于3年，泵体寿命不低于5年，电气元件寿命不低于2年。

九、投标书内容和要求

（1）请按本要求提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

（2）提供工艺布置图。

（3）主要装置、关键零部件供应商清单。

（4）投标方在炼铁（含高炉和烧结）范围内的业绩项目不得少于15家，随投标文件提供合同复印件。

（5）投标方需列举业绩中输送距离≥600米的不少于2项业绩，需提供具体长度、方案及合同复印件。

十、安装及施工资质要求

本项目除土建、桩基招标方负责施工外，其余均是投标方负责。

10.1对投标方要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）具备承担本项目的资金及资信能力。

（3）投标方具备资质满足以下要求：

施工资质：环保工程专业承包一级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质 。

- 具有有效的安全生产许可证。

- 投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

（6）投标方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。

（7）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）投标方中标后，不能再进行非法转包。

10.2安装工期：投标文件需注明总工期。

10.3报价形式：设备与安装分开报价。

10.4建安合同付款

投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

10.5建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（¥：1000元整）；竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（¥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。

10.6其他要求

（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

（2）施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

（3）招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的7‰扣除。

（4）中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

（5）招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

十一、联系方式

设计处   李乔乔   0553-5627155   18155369062

炼铁部     吴轩   0553-5627709   18955381513