
芜湖新兴铸管有限责任公司

焦炉煤气脱硫系统改造
技

术

规

格

书
一、总则
本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部焦炉煤气脱硫系统改造项目。

本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部焦炉煤气脱硫系统改造的相关技术要求。上述系统改造的设计、设备供货、土建、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

表2－1：主要招标内容

	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	焦炉煤气脱硫系统改造
	套
	1
	设计、供货、安装、调试等。


三、改造要求

3.1 现状

现有脱硫系统于2013年建成投产，设有煤气预冷塔和两套脱硫系统，脱硫工艺采用高塔再生工艺（KXTT脱硫工艺），以煤气中的氨作为碱源，外加蒸氨工段送来的浓氨水配置脱硫液。

脱硫系统的脱硫塔（DN7000 H=31790）、氧化塔（DN5500 H=41900）原设计材质采用碳钢+内壁重防腐，设计寿命5-8年，现已运行7年，局部煤气、脱硫液管道已出现漏点，急需检修。

3.2 改造内容及要求

3.2.1 改造内容

 本次改造只在现有的两套煤气脱硫系统基础上再新建一套备用脱硫系统，不改变原有工艺。改造包括新上一套脱硫系统及其配套的公辅设施，及管网改造对接，系统改造完成后实现检修状态和正常生产状态下，均有两套脱硫系统运行。

工艺布置拟在原有脱硫系统与硫铵装置之间的区域，增设一套脱硫系统，包括设置一台脱硫塔、一台氧化塔，两台脱硫液循环泵、两台脱硫液冷却器及相应配套设施，原有一台硫铵母液槽需移位。工艺流程见下图示意：

[image: image1.png]BB R
ER&HT





3.2.2 工艺要求

1）新建脱硫系统可与原有系统互为备用。
2）事故槽、放空槽等可与原有系统公用（投标方需核实现有事故槽是否满足改造后使用要求）。
3）正常生产和检修状态下均开两套脱硫系统运行，脱硫塔后焦炉煤气含硫化氢稳定低于20mg/Nm3。本次改造后，新建脱硫系统的煤气阻力小于1500Pa。

4）电机选用防爆高效节能电机。

3.2.3 基础参数

煤气正常处理量   63000Nm3/h
煤气温度         ≤38℃

煤气压力         ≤18kPa

新建脱硫塔前杂质含量：

焦油          ≤50mg/m3  

氨            ~5g/m3   

硫化氢        ≤2g/m3
3.2.4 设计目标值

两塔串用脱硫后煤气中硫化氢含量：≤20mg/Nm3。
3.3  电气部分
3.3.1 供配电
本项目新增2台脱硫液循环泵（10kV），招标方负责提供高压电源。
新增3台电动煤气闸阀（380V），招标方负责提供一路低压电源。

3.3.2 电气、仪表系统

低压配电系统：低压配电采用380/220V电压，采用断路器作为短路保护设备。符合防爆防腐要求。
照明：本次新增灯具采用LED光源。照明网络电压采用380/220V三相四线制系统。根据环境情况选择相应的灯具型式。有爆炸危险和火灾危险的场所选择与环境条件相适应的防爆型灯。

防雷及接地：电气装置的外露导电部分按系统的接地型式通过保护线（PE线）接地。

对爆炸危险场所根据要求，工艺设备做防静电接地。

包括可燃及有毒气体检测报警系统、线路选择及敷设。可燃及有毒气体检测报警系统独立设置，指示报警设备借用原有设备，招标方相应增加气体报警控制单元。

控制方式：脱硫泵就地单机手动操作控制，其他控制具备远程、现场两种控制方式。

主要设备选型：集中手动控制箱为不锈钢材质外壳（满足使用环境防爆要求）。

改造所涉及到的仪表测控项目均为新增设计。仪表检测控制信号、电气各种状态信号等拟分别送至中控楼内中控室现有DCS系统中进行显示、积算、调节、报警、联锁等。

四、招标方与投标方负责范围
4.1 投标方负责范围

4.1.1 投标方设计范围

1）工艺：投标方负责整个改造项目的工艺设计。

2）电气：投标方负责整个改造项目的电气及连锁设计。

3）土建：投标方负责整个改造项目的土建、钢构等设计。

4）公辅：投标方负责工艺总图布置、设备选型、电气、仪表、照明、防雷及保护接地等公辅设计。

   5）条件：投标方负责提供给招标方整个改造系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件等。

6）安全设施设计：负责统一考虑该新增系统的消防、安全、环保等工作，由投标方提供消防、安全、环保等专篇资料，投标方有义务协助招标方通过政府部门的各种验收。

4.1.2 投标方供货及施工范围

供货范围

包括本工程所有设备、管道、公辅设施及技术资料等。

施工范围

投标方负责承担本招标范围界内的所有设备、建构筑物及相应配套设施、土建施工（不含桩基）、钢结构、管道、阀门、管件、电气、仪表自控、防腐、保温、设备管道标识、特种设备检测及检定、管道接口对接改造、单体试车、联动试车、系统调试、招标方操作人员培训等相关工作的一揽子工程。

4.2 招标方负责范围

4.2.1 招标方设计及施工范围

1）供电方式采用送电制，招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的配电柜进线接口处。即招标方给高压提供10KV供电；给低压提供一路供电。
2）所有公辅介质，每种介质投标方只提供一个节点，招标方负责将公辅介质按投标方要求送至投标方施工界区1米范围之内。

3）负责提供新增区域地勘资料。

五、其他

5.1 此项目由于是改造项目，投标方在做投标方案前需与焦化部进行技术交流和现场勘察，以便制定出更合理的设计方案。

5.2 投标文件中必须包含以下材料：
   5.2.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

   5.2.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价
	总价
	生产厂家
	备注

	一
	通用设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	非标设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	电气及仪表
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	土建费用
	
	
	
	
	
	
	

	五
	其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	六
	安装费用
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	
	
	
	


说明：上表格式中数字仅为举例，不限此数，按需列出。

  5.2.3工期计划表。

  5.2.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

六、土建、安装施工资质要求
1、对投标方要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人或分公司负责人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）工程设计资质要求具备冶金行业甲级及以上设计资质，建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，项目经理至少具有相应的国家二级建造师注册人员。
（3）具备承担本项目的资金及资信能力。
（4）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。
（5）投标方中标后，不能进行转包。

（6）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（5）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

3、 建设工期：投标文件需注明总工期。
4、报价形式

设备与安装分开报价。

5、建安合同付款

投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。
  双方约定的工程款（进度款）支付的方式：招标方次月按审定的上月进度的70%支付投标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

6、建安合同考核

工期考核：因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。
7、本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

8、 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

9、 招标方在指定位置提供施工电源及水源，外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

10、 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。

七、联系方式

设计处   王锦秀   0553-5627155   13003033692

工程处   周剑波   0553-5627136   13155338076
      焦化部   杨志     0553-5627604   18010798807



