芜湖新兴铸管有限责任公司

1#高炉均压放散改造

1280m³高炉料罐均压煤气回收

及休复风煤气净化系统

技

术

规

格

书

编制：      审核：     会签：          批准：

2021年07月

一、总则

- 本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部1#高炉均压放散改造项目。

- 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部1#高炉均压放散改造的相关技术要求。上述系统的设备设计、供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

表2－1：主要招标内容

| 序号 | 招标内容 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1280m³高炉料罐均压煤气回收，休风、复风煤气净化以及检修开人孔门放散回收系统 | 套 | 1 | 设备的设计、供货、安装、调试等。 |

三、改造要求

- 3.1 现状

鉴于现在国家对于环保要求的具体深化，芜湖新兴炼铁部1280m³高炉上新增均压煤气回收系统，地面布置大放散休风、复风净化系统以及检修开人孔门放散回收系统，以实现国家对于环保排放的要求。

3.2 改造内容及要求

1#高炉均压放散改造主要包括炉顶料罐均压煤气全回收、休复风煤气净化回收以及检修开大放散无组织外排回收系统，要求采用“成熟、可靠、先进、实用”的回收工艺，在不影响高炉正常生产的前提下，高炉炉顶均压煤气实现零排放。休风、复风净化达到超低排放标准（≤10mg/Nm³），检修开人孔门放散回收净化达到超低排放标准（≤10mg/Nm³）。

3.2.1 技术条件

（1）料罐均压煤气回收系统

高炉料罐有效容积：28m³

高炉料罐压力：最大0.25MPa(高炉原设计参数，使用≤0.21MPa）

料罐煤气温度：≤350℃；极限温度（不得超过60分钟）≤600℃，此时直接放散，不回收。

要求料罐均压回收时间为10s，随后打开均压放散阀2s后，要求料罐压力达到3~5kPa，实现均压煤气的全回收。排放标准达到≤10mg/Nm³。

（2）休复风煤气净化回收系统及检修开大放散无组织外排回收系统

高炉休风时，风量压力减至80kPa，开始切气，此时炉顶压力已改常压约为15kPa左右，风量约为900Nm3/h。高炉复风时，引煤气前风量在1200Nm3/h，热风压力70kPa，顶压10kPa左右。净化达到超低排放标准（≤10mg/Nm³）

- 高炉休风完成后，打开炉顶大放散与大气联通过程中，大量无组织烟气外溢至大气中，烟气中含有高炉煤气，持续时间5min左右。投标方提供安全可靠有效的收集系统，确保实现高炉零外排，无组织烟尘经系统净化处理后排放标准达到≤10mg/Nm³。

3.2.2 改造内容

- 料罐均压煤气回收系统

- 新建一套高炉料罐均压煤气全回收系统，用来回收、净化料罐均压煤气。

在原布袋除尘系统区域新增一套湿法除尘设备，布置在现高炉煤气布袋除尘系统区域（投标前需勘查现场确定）。污水处理装置之除尘水采用闭路循环，最终排出污泥集中到污泥斗。污泥含水率≤67%。

从现有的两路均压煤气放散阀后的管道上（均压放散阀利旧）引出两支管道，然后汇集成一支管道，将汇集后的管道接至湿法除尘器进口，并将湿法除尘器（带外保温）出口的净煤气管道接至调压阀组之后并入煤气管网。炉顶管路所用阀门为电动盲板阀，配备用回收管。

在高压净煤气主管与均压煤气回收管之间设置高炉料罐均压煤气净化回收系统引射装置，达到均压放散零排放，煤气回收率100%。液动引射阀自带液压站。

在高炉料罐均压煤气净化回收系统的管道、污水自循环系统管道配置相应的阀门及仪表。

配套建设电气、仪表、控制系统及相应的安全设施。除尘器DCS控制系统采用一套完整、独立的可嵌入式控制器。可保证在不影响高炉主控制器的前提下独立运行，提高了安全性及可靠性。DCS控制程序与高炉炉顶均压放散程序相结合，实现均压煤气自动放散和回收。

（2）休复风煤气净化回收系统及检修开人孔门放散回收系统

- 休风过程煤气全回收，复风初期不合格煤气除尘后送至安全的位置排空，合格煤气并入公司煤气管网回收，炉顶点火后白烟引进入炉前出铁场除尘器进行净化。

- 高炉休风煤气回收系统，布置在现有调压阀组平台侧，利用原高炉煤气干除尘系统对休风过程煤气进行净化，在高炉煤气干除尘系统未端（调压阀组前与热风并网阀组间）增设休风引射系统，将休风过程除尘后的煤气用休风引射系统并入招标方煤气管网。

- 高炉复风不合格煤气净化及合格煤气回收系统，在现有高炉煤气布袋除尘系统的高压净煤气主管上设置复风过程煤气专用放散系统，将复风初期除尘后但成份不合格的净煤气送至煤气专用放散系统进行放散，当煤气成份合格后关闭专用放散系统，将煤气并入招标方煤气管网。

- 在高炉正常休风、复风过程中，煤气对外排放标准达到10mg/Nm3。

- 若新增休风及复风净化系统故障，可一键切换至原有大放散系统，确保高炉安全运行。

- 检修开大放散无组织外排回收系统

- 高炉休风完成后，打开炉顶大放散与大气联通过程中，大量无组织烟气外溢至大气中，烟气中含有高炉煤气，持续时间5min左右。投标方根据现场情况，设计提供安全可靠有效的收集系统，确保实现高炉零外排，不影响高炉正常检修，回收系统安全可靠，设计方案需针对煤气安全回收净化问题做专题论述，无组织烟尘经系统净化处理后排放标准达到≤10mg/Nm³。

- （3）要求系统自带出口在线粉尘浓度检测设备。

3.2.3  PLC自动化控制要求

考虑到生产工艺对系统的可靠性、开放性、运算能力、操作及监控水平等方面的要求，采用PLC控制系统对生产过程进行控制。

（1）控制系统说明

芜湖新兴铸管高炉炉顶系统及除尘系统采用进口一线品牌系列PLC控制系统，进行扩展，对高炉休风放散煤气回收系统阀门等设备的生产过程进行控制。

（2）控制操作方式

电气控制系统共设有2种操作方式，即在远程自动操作、就地单机手动操作。

（3）基础自动化控制系统选型原则，能够与高炉现有PLC控制系统无缝对接。

（4）主要设备选型

集中手动控制箱为不锈钢材质外壳，防护等级为IP54及以上。

3.2.4 技术指标

（1）满足煤气净化要求，粉尘排放浓度≤10mg/Nm³；

（2）设备运行噪音：＜85dB（A），按噪音检测标准，检测点与新增备件间距离3.5米。

（3）料罐均压煤气回收率：100%；

（4）休风过程煤气全回收，复风时合格煤气回收，不合格煤气放散净煤气。

（5）休风完成后，开炉顶大放散与大气联通过程中，无组织外排回收率：100%。

（6）料罐均压煤气回收后料罐压力为0KPa；休风煤气回收后，顶压为：0～5KPa。

（7）料罐均压及休复风煤气回收系统投运后保证安全稳定运行，且不会对原煤气净化系统及高炉工艺系统的正常生产造成影响。

四、招标方与投标方负责范围

4.1 投标方负责范围

4.1.1 投标方设计范围

★工艺：投标方负责整个改造项目的工艺设计。

★电气：投标方负责整个改造项目的电气及连锁设计。

★土建：投标方负责整个改造项目的钢构等设计。

★公辅：投标方负责工艺总图布置、设备选型、电气、仪表、照明、防雷及保护接地等公辅设计。

★其他：投标方负责提供给招标方整个改造系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件、主体设备基础土建条件。

4.1.2 投标方供货及安装范围

- 设备供货范围包括：煤气回收除尘器系统、蝶阀、盲板阀、引射阀及系统管网,低压柜、DCS柜(仪表、控制系统设备)、设备本体电缆桥架、除尘器本体照明、除尘器检修平台、梯子，电气系统、液压系统等。卸灰存放设备（便于车辆倒运，满足一天的用量）。保证系统的完整性。

- 料罐均压煤气回收的起点为招标方料罐均压煤气放散阀后的煤气管道处（现有一路均压放散阀利旧，均压原放散口管道上增加翻板阀及平台，以便回收系统出现问题不影响高炉正常生产及操作），终点为投标方将回收净化后的煤气接至招标方低压煤气管网。

- 休复风煤气回收起点为高炉煤气除尘系统未端（调压阀组前与热风并网阀组间），增设休风过程引射系统，终点为招标方公司低压煤气管网；复风用原高炉煤气除尘系统对复风过程煤气进行净化，并设置复风过程煤气净化专用放散系统，将复风初期除尘后但成份不合格的净煤气送至安全的位置排空。

- 起点与终点之间所有设备、钢结构、电气仪表、管网、材料等均由投标方负责完成，含仪表、自动化部分。两端的最终焊接口由投标方连接。

- 四根上升管引管至新建的投标方供货设施设备，包括梯子、平台等安全设施均由投标方负责供货及安装。

- 1280m³高炉料罐均压煤气回收及休复风净化系统配套配电柜至各用电点之间的动力电缆及控制电缆均由投标方负责供货及安装。

- 投标方负责公辅施设（包括电气、仪表、照明、防雷及保护接地等）的供货及安装。

- 负责整个改造工程的调试（改造中所有钢构均由投标方设计、供货及施工）。

4.2 招标方负责范围

4.2.1 招标方设计及施工范围

★招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的配电柜进线接口处。

★招标方负责提供公辅介质甩头到投标方整体设备前1米处（一种介质只负责一处甩头），投标方负责接入设备。

★招标方负责主体设备土建基础施工（地面±0以下）。

- 其他

- 5.1投标文件中必须包含以下材料：

5.1.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

5.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列。主要设备必须要列出生产厂家。

5.1.3工期计划表。

5.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

六、建安工程要求

8.1、建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：合同价在 30 万以下的，原则上无进度款，工程完工后付至合同价的70%。合同价在30万以上的，发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

8.2 建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

8.3 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

8.4 施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

8.5 招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

8.6 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

8.7 招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

- 七、对投标方资质要求

9.1 对投标方要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）投标方具备资质满足以下要求：机电工程施工总承包三级及以上资质。

（3）具备承担本项目的资金及资信能力。

（4）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

（5）投标方中标后，不能进行转包。

（6）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：提供联合体协议，联合体成员必须满足本项目相应资质要求。联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（5）的资格要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（7）项目经理具有相应的国家二级建造师注册人员。

八、联系方式

- 设计处   王锦秀   0553-5627155   13003033692

- 工程处   周伟     0553-5627213   13095538240

炼铁部   王国鑫   0553-5627709   13965163195