铁前部白灰一号窑预热器冷却器耐材维修技术协议

一、维修范围

1、预热器耐材整体更换（含天圆地方及窑尾移动小车）；

2、冷却器耐材整体更换（含窑头罩）；

二、砌筑方式及材料要求

1、预热器落料点、元宝樑及推头底部采用钢纤维耐磨浇注料；

2、天圆地方采用砖料混砌结构。浇注料采用钢纤维耐磨浇注料，砖采用高铝耐磨砖。

3、移动小车墙面和溜嘴上坡面采用砖砌结构，溜嘴耐材采用钢纤维耐磨浇筑料。

4、冷却器采用钢纤维耐磨浇注料；

三、供方供货范围及包装、运输、装卸及储存

1、供方提供给1#预热器冷却器维修用钢纤耐磨浇注料、低水泥浇注料、轻质保温浇注料、吊挂砖、填充砖、高铝耐磨砖等全部耐材材料，耐火陶瓷纤维毯、硅钙板、工字钢、锚固件等相关辅助材料，并提供材料相关理化数据指标。其中锚固件材质必须是0Cr25Ni20。

2、供方负责预热器冷却器的拆除、砌筑工作，拆除、砌筑所需的各种工具均由供方自备。预热器冷却器拆除的废弃耐火材料由供方负责安排车辆清理出厂，并符合当地环保等相关要求。

3、包装：耐火砖用木托包装，浇注料等散料用编织袋包装，为便于起吊浇注料采用吨包形式，其它材料采用适宜包装形式。包装有明确标识，包括名称、数量、生产单位及装箱清单。同时包装物必须具有良好的防雨防水性能。

4、运输费用由供货方负担，根据现场施工情况及时发运。

5、供方应根据包装箱内所装物品特征与性能，提供保存、保管、防潮防水等说明文件，需使用方负责按说明保管，并提供耐火材料的相关理化检验指标给使用方。

6、供方应满足使用方根据现场施工情况所提的临时增补或减免材料要求，保证及时供货。如果由于供货时间或质量等不能满足施工要求而产生的所有相关费用，由供方负责。

四、主要技术说明

1、供方负责根据使用方提供的相关图纸和施工范围内制定出详细合理的施工方案，必须保证24小时分班作业；

2、供方对所供材料保证能够满足回转窑活性石灰生产线的工况要求，保证正常工况条件如下：

（1）预热器整体保质期：三年

（2）冷却器整体质保期：三年

3、供方必须在接使用通知一周内将所有材料到齐，相关人员进驻厂区，具备开工条件；

五、工期要求

1、施工周期：36天（耐材拆除砌筑29天，烘窑7天，其中烘窑时间由厂家根据耐材特性提供烘窑曲线）；

2、材料备货周期：45天（自合同签订日起45天内所有材料备齐）；

六、考核办法

1、在质保期内出现质量问题，供方必须无条件负责维修，同时承担相应的损失；

2、若因供方设计、生产、运输及包装等环节出现问题影响到开工，则供方对使用方相应的损失予以赔偿；

3、安全、环保、现场等方面的考核按照公司及铁前部的相关管理制度执行。

七、结算方法

按合同相关条款执行。

八、其它事项

1、供方在承包过程中因技术等问题不能适应使用方生产，使用方有权终止承包合同；

2、本协议是商务合同的重要组成部分，双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决；

3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。