中间包烘烤器设备节能提效改造

项目方案

# 项目现状与改造目的

## 项目现状

炼钢厂现有中间包烘烤器18套，其中在线中间包烘烤器14套，离线中间包烘烤器4套,均为焦炉煤气烘烤,燃烧器形式为直燃式。现存在如下问题：无曲线烘烤，烘烤火焰上翻严重，燃气利用率低，安全连锁不完善等。

## 改造要求

现针对设备进行安全提效改造，改造完成后，需达到以下技术要求：

- 各介质管道配置相关控制阀组满足最新安全要求，并便于安装及检修。

- 烘烤过程中火焰刚性强，火焰不上翻。

- 设置长明火小烧嘴，先点燃小烧嘴，后通过小烧嘴引燃主烧嘴，有利于点火安全性。

- 具备耐材工艺时间内，将中间包烘烤至1200℃以上的能力，包内温差＜100℃。

- 对比现用烘烤器，燃气节能率达到10%以上。

- 燃烧器寿命1.5年以上，主要材质为2520不锈钢。

# 中间包烘烤器技术要求及工程分交

## 技术参数要求

| 序号 | 名称 | 设计参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘烤器形式 | 在线倾翻式 |  |
| 2 | 燃烧器结构 | 二级预混旋流式 |  |
| 3 | 燃气介质 | 焦炉煤气 | 热值~4500kCal/Nm3 |
| 4 | 煤气管道 | DN125/200 |  |
| 5 | 煤气流量 | ≤1000Nm³/h |  |
| 6 | 煤气压力 | ~7kPa | 压力波动＜2kPa |
| 7 | 风机 | 9-26-18.5kW | 变频控制 |
| 8 | 空气管道 | DN250 |  |
| 9 | 辅助气体 | 氮气 |  |
| 10 | 氮气压力 | 0.4~0.6MPa |  |
| 11 | 目标烘烤温度 | ≥1200℃ |  |
| 12 | 烘烤时间 | 根据工艺条件调整 |  |
| 13 | 长明火点火方式 | 手动点火 |  |
| 14 | 火焰长度 | 1~1.5米 |  |
| 15 | 燃烧效率 | ≥99% |  |

## 工程分交表

| BD—基本数据 BE—基本设计 DE—详细设计 |  |  |  | 设计分工 |  |  | 供货 | 安装 | 调试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B—甲方 S—乙方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | BD | BE | DE |  |  |  |  |
| 1 | 土建基础 | 0 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要机械设备 | 2 | 套 | S | S | S | B | B | B/S | 利旧 |
| 2.1 | 烘烤器机架及附属构件 | 2 | 套 | S | S | S | B | B | B/S | 利旧 |
| 2.2 | 烘烤架翻转驱动装置 | 2 | 套 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 2.3 | 烧嘴 | 2 | 套 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 3 | 管路系统 | 2 | 套 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 4 | 电仪控制系统 | 2 | 套 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 4.1 | 电气设备 | 2 | 套 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 4.2 | 仪控设备 | 2 | 套 | S | S | S | S | B | B/S |  |

## 介质需求分交表

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 煤气：焦炉煤气 ~7KPa 到乙方设备交接点 管径：DN200/DN125 | 依据现场管道布置情况，提供最佳交接点，并提供对接法兰。 |
| 氮气： 0.4-0.6MPa DN15 到乙方设备交接点 | 依据现场实际情况，提供最佳交接点，并提供对接法兰。 |
| 电源：交流380V 50Hz 30kW，进乙方电控柜 | 提供控制柜及电源交接点,，并提供电控柜至各仪表阀门所需电缆、桥架。 |
| 远程集控系统光纤、线管等路由。 | 提供上位机，程序画面、光纤收发器、摄像头、显示器等。 |

# 供货范围明细：

## 供货范围总表：

| 序号 | 物资名称 | 设备编号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间包中间包烘烤装置 （含烘烤装置控制软件） |  | 2 | 套 |  |
| 2 | 红外测温仪 |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 远程集中控制系统 |  | 2 | 套 |  |

## 中间包烘烤器改造配置表

| 中间包烘烤装置设备配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备 注 | 品牌 |
| 1 | 机架及旋转机构 | 机架 | 套 | 0 | 型钢结构 | 利旧 |  |
|  |  | 旋转机构 | 套 | 2 | 含轴承座、摇臂、大臂、分支管总成、隔热板总成 | 管路材质采用2520耐热不锈钢 |  |
| 2 | 驱动装置 | 驱动装置 | 套 | 2 | 冶金重载型液压缸 |  |  |
| 2 | 空气系统 | 助燃空气管路及支架 | 套 | 2 | Φ325×6钢管 |  |  |
|  |  | 软连接 | 套 | 2 | DN300，橡胶软连接，PN1.6 |  |  |
|  |  | 变频风机 | 套 | 2 | 9-26-18.5kW，电机防爆 |  |  |
|  |  | 手动调节阀 | 套 | 2 | DN300 |  |  |
|  |  | 流量计 | 套 | 2 | 标准孔板流量计DN300，温压补偿 |  |  |
|  |  | 压力变送器 | 套 | 2 | 0-25kPa |  |  |
|  |  | 泄爆膜 | 套 | 2 | — |  |  |
| 3 | 煤气系统 | 煤气管路 | 套 | 2 | Φ219×6/（φ125*4.5） |  |  |
|  |  | 法兰球阀 | 套 | 2 | DN200/DN125 |  |  |
|  |  | 三偏心法兰蝶阀 | 套 | 2 | DN200/DN125 |  |  |
|  |  | 密闭式手动盲板阀 | 套 | 2 | DN200/DN125 |  |  |
|  |  | 气动快切球阀 | 套 | 2 | DN200/DN125 |  |  |
|  |  | 电动调节蝶阀 | 套 | 2 | DN200/DN125 |  |  |
|  |  | 压力变送器 | 套 | 2 | 0-30kPa |  |  |
|  |  | 膜盒压力表 | 只 | 2 | 0-25kPa |  |  |
|  |  | 燃气报警器 | 只 | 2 | CO型 |  |  |
|  |  | 孔板流量计 | 套 | 2 | 一体化标准孔板流量计，DN200/DN125，配差压变送器 |  |  |
| 5 | 燃烧系统 | 燃烧器 | 套 | 8/10 | 主材2520不锈钢 |  |  |
|  |  | 调火阀 | 套 | 8/10 |  |  |  |
|  |  | 调火阀 | 套 | 8/10 |  |  |  |
| 6 | 控制系统 | 电控柜 | 只 | 2 | 防爆电控柜柜，尺寸满足控制元器件放置要求 |  |  |
|  |  | PLC | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 液晶屏 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 长明火系统 | 长明火管路 | 套 | 2 | DN25，含手动球阀、金属软管 |  |  |
|  |  | 气动球阀 | 只 | 2 | 25 |  |  |
| 8 | 氮气系统 | 氮气管路 | 套 | 2 | DN15 |  |  |
|  |  | 气动球阀 | 只 | 2 | DN15 |  |  |
| 9 | 测温系统 | 红外测温仪 | 套 | 2 | 在线红外测温，光线式 |  |  |
| 10 | 火检系统 | 火焰检测 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 其他 | 包装、辅材等 | 套 | 2 | 含安装辅材，电缆、防爆软管桥架等总成 |  |  |

注：上表中配置仪表、电机、阀门等均为防爆型，防爆等级不低于EXD—IIBT4.

# 中间包烘烤系统技术要求

## 烘烤器主要设备技术要求

### 烘烤器机械技术要求

- 大臂支管:大臂采用箱式双臂结构,大臂的一端与分气支管及燃烧器连接,另一端通过轴承座与机架连接,通过后部的摇臂带动燃烧器倾动。

- 燃烧系统：为焦炉煤气专用二级半预混式高效燃烧器，主件材质为2520不锈钢。

- 燃气供给与控制系统:由手动阀组、压力表、压力变送器、燃气流量计、快速切断阀、自动调节阀、手动调节阀、排水装置等组成。

### 中间包烘烤器安全与连锁系统要求

#### 基本功能

- 具有断气、断电安全联锁功能；

- 具有燃气泄漏报警及自动切断功能；

- 具有燃气低压保护快速切断功能；

- 具有熄火检测及保护功能；

- 具有自动/手动氮气吹扫功能；

- 具有就地压力检测功能；

- 现场操作柜具有触摸屏，具备自动烘烤曲线参数设置、空气及煤气流量调节等功能。

- 具备可靠的火焰检测功能，设备故障熄火后系统自动切断燃气并报警；

- 具备可靠的燃气泄漏检测功能，燃气出现泄漏后系统自动切断主燃气并报警；

- 具备燃气压力低自动切断主燃气并报警功能，防止因为燃气压力低，火焰熄灭，燃气出现泄漏，当燃气压力正常后，二次火焰引燃泄漏的煤气，引发爆炸；

- 增加烘烤臂防护安全索链及限位开关（机械及电气），避免危害人身安全及造成重大安全事故。

- 具备设备出现断电、断气、电气过载自动切断主燃气并报警功能；

#### 主要仪表设备连锁设计要求

- 断气、断电安全联锁功能：如发生断气或断电，煤气切断阀自动关闭。

- 燃气泄漏报警及自动切断功能：如发生燃气泄漏并超过设定值时将发出声光报警，在保证安全烘烤的前提下，系统自动延时（可设定延时时间）通过气动切断阀切断燃气供应，并自动打开吹扫氮气管气动切断阀进行吹扫。

- 燃气低压保护及防回火快速切断功能：在低压安全保护联锁功能开启状态下，当燃气压力低于3KPa时（设定值可调），系统发出声光报警；当燃气压力低于2KPa时（设定值可调），系统通过气动切断阀自动切断燃气供应并发出声光报警，防止燃气泄漏及回火事件的发生。

- 熄火保护功能：在燃烧器附近安装紫外火焔监測器及其保护装置,装置采用连续气体冷却，可实时对燃烧过程进行监测,如有点火失败、熄火、断火,立刻报警并回馈信号,控制系统执行保护。

- 氮气吹扫系统：在燃气管路上设置氮气吹扫支路,安装有控制阀组,在每次开机使用前和烘烤完毕后对燃气管路进行吹扫（吹扫时间可设）,带走残留在管道上的煤气及杂质,起到安全保护作用。

#### 自动烘烤模式：

按下操作面板上的启动按钮，烘烤器根据预设的烘烤曲线进行一键式烘烤，烘烤曲线3条可选。根据烘烤程序自动调节煤气、空气调节阀开度。烘烤结束后，发出声光报警，并保温。按下复位按钮，依次关闭煤气切断阀、煤气调节阀、鼓风机，延时(可设置）开启氮气吹扫切断阀对煤气管道吹扫。

#### 手动模式：

操作工通过机旁操作面板单独控制煤气切断阀、煤气调节阀、空气调节阀、吹扫切断阀、鼓风机等部件。

# 考核指标

5.1中间包实际烘烤过程中干式料包2小时1100℃以上，涂抹料包3.5小时1100℃以上，砌筑料包5小时1100℃以上。

5.2与未改造前烘烤器相比，具备完善的安全连锁系统。

5.3设备智能化管理：设定自动烘烤模式后，实现一键式智能化节能烘烤。

5.4与改造前相比，煤气节能率达到10%以上。

# 设计审查及资料交付

- 合同签订后7个工作日内，向甲方提供以下资料：

- 设备总装图（含CAD文件）

- 电控原理图

- 燃烧系统图

- 能源介质要求及交接点位置

- 土建设计基础要求

- 仪表设备型号、数量及容量

- 端子箱、操作柜接线图

- 以上图纸提供CAD 1：1电子版及签字盖章图纸三份。

- 设备发货时，向甲方提供资料：

- 设备总装图

- 电控原理图

- 燃烧系统图

- 能源介质要求及交接点位置

- 仪表设备型号、数量及容量

- 电控柜接线图

- 备品备件清单

- 操作维护说明书

- 设备合格证

- 交货资料CAD图纸文件及电子版1份，蓝图及上述资料各3份。

# 项目实施周期排布计划

## 项目实施计划

| 项目内容 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同执行 | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计 | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 递交设计图纸 |  | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产材料采购与到货 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外购件采购及到货 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械与电气制造 |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |  |  |  |  |  |
| 出厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| 包 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| 设备发货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

## 设备交货

- 合同签订后45日具备全部设备发货条件。乙方负责将货发运至甲方指定现场，发运前与甲方负责人联系确认。设备包括设备主体、机械配件箱、对接管路以及电控箱等。

- 车辆到达甲方所在地，甲方办理车辆的进出厂手续；并进行卸货与接收。

- 甲方负责设备的保存，设备应放置于干燥通风的室内环境，不应放置于露天、淋雨及附近有明火作业区域。

# 设计、制造、检验标准以及质量保障措施

与设备的设计、制造、检验有关的标准必须采用最新标准包括国家标准、部颁和制造厂标准。

GB6222-2005工业企业煤气安全规程

GB5083-1999生产设施安全卫生设计总则。

GB10067.1-1988电热设备基本技术条件通用部分。

JB\ZQ5000.1-1998产品检验通用技术要求。

JB\ZQ5000.3-1998焊接件通用技术要求。

JB\ZQ5000.9-1998切削加工件通用技术要求。

JB\ZQ5000.10-1998装配通用技术条件。

GB50150－2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50169－2006电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50168－2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB/T 15969.4-2004工业自动化系统可编程序控制器第4部分用户导则

GB/T15706.1-15706.2《机械安全基本概念与设计通则》

GB/T13869-92《用电安全》

GB/T7559-94《机械产品可靠性研制实施通则》

JB/T5055-2001《机械工业新产品开发设计基本程序》

JB/T5054.5-2000《产品图样及设计文件完整性》

JB/T5054.2-2000《产品图样的基本要求》

GB4064-1983《电气设备安全设计导则》

JB/T5000.3-2007《重型机械通用技术条件 焊接件》

JB/T5000.12-2007《重型机械通用技术条件 涂装》

GB/T5025-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

GB/T13306-1991《标牌》

YJB273－96《涂装设备焊接标准》

YJB307－95《涂装设备制造、安装与验收标准》

TD298《涂装设备电气装置制造、安装及验收通用技术条件》

GB6514－1995《涂装工艺安全及其通风净化》

GB7691－87《涂装作业安全规程、劳动安全和劳动卫生》

GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》

GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》

GBJ87－85《工业企业噪声控制设计规范》

# 质保与售后服务

## 质保

设备整体质保期为一年（特定部件除外）。

## 安装调试指导

1）乙方负责所供设备现场安装调试的指导。

2）通常情况下，每套系统在调试期间需经过以下检查和测试：

- 调试前检查

- 空负荷调试

- 负荷调试

- 运行检查

3）为了避免调试期间任何不必要的支出和延误，甲方须确保与调试系统有关的所有利旧设备已经就绪。

## 售后服务

质保期内，如有必要请乙方人员到现场服务时，乙方24小时内予以积极响应，无法远程处理的问题，乙方48小时内抵达现场，帮助甲方及时处理运行中出现的问题，保证设备长期稳定地运行。